项目：应用电子技术专业及专业群建设

项目组组长：

朱文彬  乐山职业技术学院 讲师 系总支书记代理主任

项目组副组长：

王明清  乐山职业技术学院  讲师  系副主任

杜  领  乐山职业技术学院  讲师  系副主任

项目组成员：

张  群  乐山职业技术学院  副教授

李志伟  乐山职业技术学院  讲师

李玲平  乐山职业技术学院  讲师

王建华  乐山职业技术学院  副教授

徐永忠  乐山职业技术学院  讲师

熊  伟  乐山职业技术学院  讲师

刘建伟  乐山职业技术学院  讲师

游  波  乐山职业技术学院  讲师

张仕海  乐山职业技术学院  助讲

何晓明  乐山职业技术学院  助讲

汪  洋  乐山职业技术学院  一级实指

谭志伟  乐山无线电厂二分厂 工程师  制程经理

辜成安  乐山无线电厂二分厂 高级工  机修班长

王玉瑛  玖龙浆纸           工程师

赵  刚   乐山一拉得电气自动化公司  工程师

胡国忠   四川德胜钢铁有限公司  工程师  工段长

项目概述：本项目以应用电子技术专业建设为核心，带动计算机网络技术、移动通信技术、物联网工程与应用技术3个专业的整体提升。项目预算投入建设资金500万元，其中，省市级财政投入333.9万元、我院自筹(含引资)166.1万元。专业建设重点是面向乐山电子信息产业发展，加强与电子行业企业合作，构建以工作过程为导向的学习领域课程体系，重点开发一批以真实电子产品为载体、按照行动导向原则进行教学的课程，进行应用电子技术专业产学合作和以真实工作任务为载体的工学结合人才培养模式改革。通过重点培养、合理引进，建立一支具有“双师”素质的专业教学团队。加强和完善以电子产品生产技术为主体的生产性实训基地建设；启动实施蓝领双证工程“工业电子技术”培训等社会服务项目。

目 录

一、行业背景与建设基础………………………………………………….…1

（一）行业背景人才需求分析	1

1．行业背景	1

2．人才需求分析	1

（二）现有基础	2

1．高职特色的人才培养模式和课程体系	2

2．双师素质结构教师队伍	2

3．校内外实训基地	2

4．教学改革成果	2

5．技术服务工作	2

（三）存在问题	3

二、建设指导思想与目标	3

（一）建设指导思想	3

（二）建设目标	3

三、建设思路………………………………………………………………·….5

四、建设内容	6

（一）人才培养模式的改革	6

1．实施“校企合作、工学结合”的人才培养模式改革	6

2．推进“2+1”订单式人才培养模式	7

3．强化校外顶岗实习管理	8

4．人才培养模式与教学改革研究	8

（二）课程体系与教学内容的改革	9

1．课程体系的构建	9

2．校企合作开发项目课程	14

3．推进“课证融合”改革	20

4．形成性课程考核改革	20

（三）师资队伍建设	20

1．专业带头人的培养	20

2．骨干教师的培养	21

3．教师队伍双师素质培养	21

4．外聘教师团队建设	22

（四）实训条件建设	23

1．校内实训基地教学与服务能力	23

2．校内实训基地设备配置	24

3．校外实训基地建设	28

（五）专业群建设………………………………。。。……………28

1．专业群现状	28

2．专业群建设目标	29

3．专业群建设内容	29

（六）对外服务、辐射能力建设	32

1．技术服务	32

2．培训与鉴定	33

3．辐射带动与对口支援	33

五、资金预算与来源…………………………………………………33

（一）概述…………………………………………………………………33

（二）重点建设项目资金预算及来源明细表（附表1）………………34

（三）重点建设项目资金汇总表（附表2）……………………………34

六、建设进度与预期成果	………………………………….…….34

建设进度与预期成果表（附表3）………………………………………34

七、保障措施	………………………………………………··……34

（一）组织保障……………………………………………………………34

（二）制度保障……………………………………………………………34

附表1 应用电子技术专业及专业群建设项目资金预算及来源明细表…….35

附表2 应用电子技术专业及专业群建设项目资金汇总表………………...38

附表3应用电子技术专业及专业群建设进度和预期成果表………………..39

应用电子技术专业及专业群建设方案

一、行业背景与建设基础

（一）行业背景人才需求分析

1．行业背景

电子信息产业是四川省十二五规划的第一支柱产业，四川省近几年构建承接国际电子信息产业向我国西部转移的高地、成为自主创新能力较强的国家电子信息产业基地。2002年-2008年四川省电子信息产业增加值年均增速达到26.35%，2008年四川省电子信息产业销售收入达到1224亿元，完成增加值469.7亿元，增加值占四川省规模以上工业增加值比重达到9.5%，增速超过四川省规模以上工业增加值增速10.1个百分点；出口额30.4亿美元，占四川省外贸出口总额的23.2%，对四川省外贸出口增长的贡献率达到26.4%。四川省电子信息产业主要经济指标在全国各省市排名第9位，中西部地区首位。

电子信息产业是乐山市“十二五”规划及未来重点培育发展的主导产业，是市委、市政府第一发展产业。重点发展开发提升片式元器件、高频功率器件、半导体照明元器件、芯片、混合集成电路、新型印刷电路板等产品的研发能力。现有峨眉山半导体材料研究所（厂）、乐山菲尼克斯、乐山无线电、明星电缆、新天源、新光硅业是在国际国内和业界都具有相当影响力的领军企业。乐山电子信息企业还有电信企业、研成科技、厦门迈士通、华发电子 、众鑫电子、天壹科技等企业正在快速发展。到2015年，乐山电子信息产业累计完成投资200亿元，产业规模以上企业达到200家以上；到2020年，将乐山电子信息产业打造成千亿产业。

2．人才需求分析

通过对乐山、成都乃至整个四川地区电子信息类从业人员队伍的现状、人才需求、岗位分布、相关企业及物联网、电子信息专业人才的需求及电子信息类专业教育改革趋势进行了全面的调研。以乐山高新区物联网产业科技园区为电子信息产业代表的企业200余家，到2015年将需求电子技术应用型人才1万多人。四川省富士康公司在未来的几年对技术人才和操作工人需求达到20万人，英特尔、中国联想等电子企业今年纷纷入住四川。四川省每年需求电子类高技能人才将达到2万人，而且以年平均20%的速度发展。

在“十二五”期间，乐山市高新区物联网产业科技园占地400亩，建成RFID相关企业150～200家，五大研发平台，二十个示范应用项目，形成10个左右的研发中心，至少能聚集3万左右研发、设计英才和10万以上的产业工人及制造业服务人员。快速发展的电子信息产业需要大量富有创新思想、动手能力强的从业人员参与建设，以应用电子技术专业为重点的电子信息专业群应紧跟时代步伐，向社会提供优质的人才支撑，满足社会经济发展需要。

（二）现有基础

1．高职特色的人才培养模式和课程体系

应用电子技术专业根据学生自身条件，科学定位，合理制定人才培养方案，每年开展市场调研，调整学生的知识结构，采取2+1教学模式，合理开发课程，采用项目化教学，充分体现工学结合、校企合作办学理念，构建了强综合素质与技能培养的高职教学模式。

2．双师素质结构教师队伍

目前应用电子技术专业有专兼职教师18人，其中副高以上职称教师5人，双师素质教师6人，具有研究生以上学历或硕士以上学位教师5人，在读硕士1人，客座教授、兼职教师6人。

3．校内外实训基地

应用电子技术专业现有校内实验实训室8个，分别是三合一电工电子实训室2个，PLC实训室1个，DCS实训室1个，电力电子实训室1个，电子测量实验室1个，电子装接实训室1个，安装电工实训室1个；建有校外实习实训基地10个。

4．教学改革成果

应用电子技术专业经过多年对课程体系建设的探索与实践，改革了专业课程的教学内容和教学方法，2010年《电力电子技术》被评为四川省级精品课程，在建院级优质课程5门。在教学中改革传统的理论讲授，采用项目化教学，学生自行安装调试收音机、电视机、功率放大器、汽车电子线路等， 有效提高了学生的电路装调技能。

本专业注重学生实践能力与创新精神的培养，每年举办专业技能大赛，在2009年乐山市的电子技能比赛中获二等奖；以本专业教师为骨干，成功承办了乐山市技能大赛（电工），并成为乐山市安监局特种作业考核（电工）基地和乐山市职业技能鉴定站。

5．技术服务工作

积极开展为乐山地方经济建设服务，开展再就业培训、农民工技能培训、企业员工提高培训、企业特殊专项技能培训，累计为乐山企业培训员工1800人，为市中区、沙湾区、犍为县培训农民工1000余人，为社会鉴定考试3000余人，为特种作业培训鉴定电工800人，成功承办了2004、2007、2009年乐山市职工技能大赛（电工）。

（三）存在问题

1．能够站在电子信息技术领域发展前沿、把握电子信息技术改革方向、具有很强教研与科研及工学结合课程开发能力的专业带头人需加大培养力度。

2．熟悉电子产品生产新工艺、懂管理，具有企业工作经验的师资需进一步提升。

3．现有实训条件与生产性实训要求还存在一定距离，需要改进。

4．相关管理、保障措施还没有到位。

二、建设指导思想与目标

（一）建设指导思想

以教育部教高【2006】16号和省教育厅、财政厅川教〔2010〕4号等文件精神为指导，抓住乐山市“十二五”期间电子信息产业发展的重要机遇，遵循“专业建设不仅要适应地方经济社会发展的需求，而且要主动引导和创造需求”的建设思路，立足高新区、面向乐山，辐射成都区域，以应用电子技术专业为重点，发展与电子信息产品先进制造业和电子信息产品维修维护高端技术服务业相配套的新型专业群，主动适应和服务乐山及周边区域的电子信息产业发展，适度扩大培养规模。以就业为导向，以社会评价、单位满意率和毕业生就业率、就业竞争力作为衡量专业办学条件和人才培养质量的标准，重点建设以校企合作为基础的工学结合的课程体系，造就一支基础理论扎实、教学实践能力突出的专业带头人和教学骨干，以生产性实习实训基地为载体，进一步通过“产业＋企业＋专业”的校企共建专业模式，搭建校企合作、产学结合的工学结合工作平台，创新人才培养模式，培养应用电子类高素质技能型人才。

（二）建设目标

1．总体目标

面向乐山电子信息产业发展，加强与电子行业企业合作，构建以工作过程为导向的学习领域课程体系，重点开发一批以真实电子产品为载体、按照行动导向原则进行教学的课程，进行应用电子技术专业产学合作和以真实工作任务为载体的工学结合人才培养模式改革。通过重点培养、合理引进，建立一支具有“双师”素质的专业教学团队。加强和完善以电子产品生产技术为主体的生产性实训基地建设；启动实施蓝领双证工程“工业电子技术”培训等社会服务项目。

2．具体目标

（1）人才培养定位

培养具有良好思想品质、职业素质、专业技能和创新意识，掌握电子产品装配工艺、PCB板设计与制作、电气控制系统运行与维护技能，具有电子测控产品的生产、管理、测试、维护、技术服务能力，能主动适应生产一线需要，既具有一定理论知识，又具有很强实践能力和可持续发展能力的高素质技能型人才。

（2）课程建设目标

依据应用电子技术专业面向的典型工作岗位实施职业任务分析，参照相关职业资格标准，构建学习领域课程体系，重点建设《电子电路分析与应用》、《电子产品制图与制板》、《电力电子技术应用》、《电气控制系统运行与维护》、《PLC控制系统设计与调试》优质核心课程5门，其中《电力电子技术应用》达到国家精品课程要求，《电子电路分析与应用》、《电子产品制图与制板》达到省级精品课程要求。完成5门优质核心课程和《电工操作与安全用电》课程的项目化教材或实训讲义的编写工作。

（3）师资队伍建设目标

培养专业带头人2名，骨干教师4名，聘请行业专家4名，专业教师80%以上具备双师资质。建成一支素质过硬、业务水平高、创新能力强，专兼结构合理、行业内有影响的教学团队。

（4）实训基地建设目标

扩建电工安装实训室、电子电路装调实训室、传感器应用实训室、PLC技术应用实训室；新建电子产品制图制板实训室、创新设计实训室、物联网技术应用实训室等7个校内实训基地。在完善已有10个校外实习基地管理的基础上，再新建5个校外实习基地。注重校内生产性实训与校外顶岗实习的有机衔接与融通。把应用电子实训中心建成乐山地区应用电子技术人才培养、农村劳动力转移培训、企业员工培训、行业人员再就业培训和职业技能鉴定的重要基地。

（5）社会服务目标

通过课程建设、实训基地建设、师资队伍建设，使应用电子技术专业成为区域内职业教学指导中心、实训实习中心、师资培训中心和职业资格鉴定培训中心，在同类专业中具有一定的影响，对同类专业在人才培养模式、专业建设、就业指导等方面进行指导和示范。

开展多种形式的培训和技术服务，与企业合作开发新产品，解决企业生产中的技术难题。提高专业的辐射能力，充分发挥专业的示范和拉动作用，支援地方和西部职业院校建设，为其它院校进行师资和教学培训，支援地方经济建设，年培训企业职工、下岗与转岗人员达到600人次。

三、建设思路

应用电子技术专业的整体建设思路如图1所示。

图1 整体建设思路

在进行大量、细致的电子行业企业相关工作岗位及人才需求调研基础上，结合本专业毕业生跟踪调查分析，确定了本专业培养能适应电子信息产业发展的电子产品设计、装调、管理、服务领域的高技能人才。通过进一步分析典型工作岗位的分布特点，经过实践专家、企业一线技术人员和专业骨干教师的共同座谈、探讨，明确了应用电子技术专业的五大核心能力是：电子电路的分析与实践能力、PCB板设计与装调能力、电力电子技术的应用能力、电气控制系统的运行与维护能力、PLC控制系统的设计与调试能力。

确保核心能力的建设，会同乐山无线电股份有限公司、研成科技、一拉得电气自动化公司、新光硅业等企业人员在课程体系、核心课程、教学改革、对外服务等方面分别进行了研讨并制定了具体的建设方案。确定相应的核心课程为《电子电路分析与应用》、《电子产品制图与制板》、《电力电子技术应用》、《电气控制系统运行与维护》、《PLC控制系统设计与调试》5门，提出“校企合作，基于工作过程的项目教学”实施手段。在教师队伍的软件建设和校内实训基地、校外实习基地的硬件建设等环节采取有效措施，逐步、有计划地实施，基于上述建设内涵，制定专业人才培养方案的保障制度，确保建设方案保质保量如期实现。

在整个建设过程中强化校企合作，并在人才培养目标和人才培养规格定位、课程建设和项目化教学、专兼结合的教学团队建设、校内外实训实习基地建设、科技开发与社会服务五个方面进行全面合作，为乐山地区的电子信息产业发展提供“用得上，留得住”的21世纪电子行业高技能人才。同时，通过人才培养方案的实施结果最终反馈到专业人才培养目标，并进行调整，为更好的人才培养目标定位、人才培养模式创新等提供参考。

四、建设内容

（一）人才培养模式的改革

1．实施“校企合作、工学结合”的人才培养模式改革

根据乐山电子信息产业发展对高技能人才的要求，强化人才培养方案的顶层设计，构建工作过程系统化课程体系，实施“校企合作、工学结合”人才培养模式，积极实践应用电子技术专业“基于工作过程”的项目化课程方案。以企业真实产品或生产任务为载体，实施“项目导向、任务驱动、学做一体”的教学方式，激发学生学习积极性、自主性和创造性。在三年的学生培养期间，坚持以电子产品制作项目和生产性实训为主体，将专业知识、专业技能、职业道德与职业素质的培养融入到各个教学实训环节中。通过专业基本技能实训，掌握电子技术基本技能；通过校内生产性实训,掌握专业核心知识与技能；通过校外顶岗实习，完成从学生到企业生产一线技术人员的角色转变，掌握岗位职业能力和职业素养要求；通过校企合作、共同参与人才培养，达到学生校内生产性实训和校外顶岗实习环节的有机衔接。应用电子技术专业人才培养模式如图2所示。

图2 应用电子技术专业人才培养模式

2．推进“2+1”订单式人才培养模式

积极推进和探索订单式人才培养，四川有许多大中型电子信息企业，如进入工信部电子百强企业就有四川长虹、九洲电器、成都国腾和乐山无线电股份有限公司4家，乐山高新区物联网产业科技园占地400亩，建成RFID相关企业150～200家，这些企业对生产第一线技术人员需求量逐年增长，特别适合开展2+1的订单式人才培养。

“2+1”订单式人才培养特点是：企业提前到学院挑选人才，学生将成为企业的准员工。学生入学第一、二年按照应用电子技术专业的人才培养方案进行学习，实现专业学习目标，培养专业基础知识和高等职业素养，使学生具有较强的电子产品制造能力，并进行适度生产性实训，达到真实生产实践要求；第四学期末，企业到学院通过笔试、面试、实践考核等方式进行订单选择；在第五学期结合订单企业生产需要制定岗位计划，确定岗位关键能力和学习计划，企业和专业教师共同组织实施；第六学期安排学生在订单企业进行顶岗实习，执行校外顶岗实习管理制度。

3．强化校外顶岗实习管理

通过加强与企业联系合作、重视学生素质教育、强化过程管理与考核等措施，保证应用电子技术专业学生100%参加顶岗实习。本专业与相关企业专家共同制定顶岗实习教学计划、实施细节、保障措施、管理细则等内容，结合毕业设计指导工作，将学生分组指派顶岗实习管理的校内专业教师，和学生顶岗实习企业共同承担学生顶岗实习的指导与管理工作。

本专业学生顶岗实习单位主要为区域电子信息企业，岗位采用学院统一安排和学生自主顶岗相结合的方式进行落实，其中统一安排的岗位做到与课程教学、学生毕业设计课题相结合，主要选择课程开发合作单位、毕业设计课题合作单位和学院就业基地；而学生自主顶岗需填写《自主顶岗申请表》，由专业教研室主任审核岗位的专业吻合度及企业指导教师的符合度。确定岗位后学生需和学校、企业共同签订三方协议，专业依据岗位类型下达学生顶岗实习任务书。针对顶岗学生分布相对分散的特征，为强化过程监控与考核，充分利用信息技术、网络技术等现代化手段以及校企紧密合作关系，实施了由1个网络管理平台（顶岗实习网站）、2个课程目标（学生职业素养和岗位技能提升）、3个监控要素（工作状态、指导状态、就业状态）、4种指导途径（WEB交互、现场指导、电话指导、EMAIL指导）、5项考核内容（出勤考核、工作日志考核、工作量考核、工作质量考核、总结答辩考核）组成的顶岗实习管理体系，具体工作方案如图3所示。

图3  学生顶岗实习管理示意图

4．人才培养模式与教学改革研究

紧紧围绕人才培养模式的五个因素，解决人才培养过程中的重点难点问题，积极开展教学改革研究工作。重点开展工作过程系统化的课程建设与教学实施、“双师”结构教学团队建设、校企合作的校内外实训基地建设、多元化的教学评价、精细化的教学管理等方面的教学改革研究，为专业培养方案的有效实施提供理论支撑与保障。

（二）课程体系与教学内容的改革

1．课程体系的构建

打破传统的学科教学模式，在广泛开展对研成企业集团、菲尼克斯半导体有限公司、乐山无线电股份有限公司、乐山新天源太阳能电力有限公司以及四川省大量大中小电子企业的调研基础上，获取乐山地区的电子信息主要岗位信息，与企业专家、教学管理专家一起，广泛分析相关的职业岗位工作过程，确定专业要培养的基础知识、专业核心能力、岗位素质等，重构行动领域，建立基于工作过程导向的课程体系。

（1）典型工作岗位与工作任务分析

通过电子信息企业生产线实地参观、和生产一线技术与管理人员座谈、对历届毕业生进行跟踪调查、与企业人事主管座谈等方式进行大量调研，完成了行业、企业统计信息，调研了15家电子信息类相关企业，确定了专业面向的典型工作岗位，如表1所示。

表1  专业面向的典型工作岗位分析

| 典型工作岗位 | 工作任务 | 典型工作岗位 | 工作任务 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工艺制程 | 对每个工序进行工艺文件的编写与调整 现场实际操作 产品合格率提升 原材料评价试用 操作员培训 | 生产管理 | 产品原材料发放与领用 生产过程的人员安排 产品控制流程的确认 半成品入库 成品入库 |
| 电子电气线路装配 | 按工艺作业指导书进行元器件的插件与焊接 半成品的装配 电路板线路连接 | 硬件设计 | 电路可行性分析 电路板设计 整机硬件结构设计 电磁兼容考虑 |
| 现场技术支持 | 和客户沟通 现场技术问题解决 制定工程实施方案 设备清单制定 工程实施、验收与归档 | 售后服务 | 定期电话回访 设备维护 客户反馈信息收集 产品失效根本原因分析 |
| 仪表控制系统运行与维护 | 选型、组态、判断故障 更换、维修故障仪器 检验校准仪表 提供操作参数 控制点增删、组态调试 | 电气系统 运行与维护 | 监视电气设备的运行 建立检修台帐 对电气故障提出处理意见 申报电气检修计划 备品备件的准备 |
| 仪表控制工程实施 | 仪器仪表运行 仪表维护管理 技术支持 工厂新增和技术改造项目的控制设计、评标、安装指导、调试 | PLC控制系统维护与管理 | PLC点巡检 PLC设备备品备件计划上报 PLC设备检修计划上报 与PLC相联仪表的故障处理 根据工艺要求编制PLC程序 电脑程序安装 建立PLC台帐 培养PLC后备人才 |
| 质量检验 | 对产品在生产流程中的每个步骤按质量要求进行验证 | 生产技术支持 | 生产过程及质量的控制 协助完成生产过程 车间技术指导 质量监督 工艺指导 |
| 仓库管理 | 元器件库管理 半成品库管理 成品库管理 |  |  |

（2）典型工作岗位的职业能力分析

对乐山地区具有代表性的电子生产企业职业岗位设置与工作任务进行大量调研的基础上，聘请职业岗位群所对应企业的技术专家、生产一线技术人员，与高职教育专家、课程开发专家和专业教师一起，采用问卷、访谈、研讨等方式，对专业主要面向的典型工作岗位实施职业能力分析，见表2。

表2  典型工作岗位的职业能力分析

| 典型工作岗位 | 所需知识 | 所需能力 |
| --- | --- | --- |
| 工艺制程 | 掌握相关产品的工作原理，统计方法，工业工程（IE）知识,办公软件的使用；熟悉5S或6S、EHS（环境、健康、安全）方面的知识；了解APQP（质量先期策划）、PPAP（样件批准流程）、MSA（测量系统分析）、SPC（统计过程控制）、FMEA（潜在失效模式及后果分析）的相关知识 | 能编写与调整每个工序的工艺文件；具有现场实际操作能力、统计能力和办公软件应用能力；具有质量意识（包括原材料评价试用）以及具有对操作员培训的能力。 |
| 电子电气线路装配 | 能识别基本的电子元器件，熟悉一些基本工具（电动工具、气动工具、焊接工具）的使用方法；具有5S或6S、EHS（环境、健康、安全）方面的知识 | 能按工艺作业指导书进行元器件的插件、焊接，半成品装配等实际操作能力；会使用常用工具（电动工具、气动工具等） |
| 现场技术支持 | 掌握产品所涉及到的安装、调试、应用方面的知识；熟悉产品的工作原理；具有必备的语言表达、与人沟通的基础；具有5S或6S、EHS（环境、健康、安全）方面的知识 | 具有项目产品的安装、调试、应用能力；具有良好的沟通能力；具有解决现场问题的能力（包括售前、售中、售后）；能制定工程实施方案，能编写设备清单，具备组织工程实施、工程验收、工程归档等能力 |
| 仪表控制系统运行维护 | 掌握电学知识、模电应用知识、数电应用知识、数字信号处理、检测与转换原理；熟悉计算机软硬件知识；熟悉半导体变流原理；具有5S或6S、EHS（环境、健康、安全）方面的知识 | 具有选型、组态、判断故障、更换、维修故障仪器和检验仪表、控制点的增、删组态调试等能力 |
| 仪表控制工程实施 | 掌握电学知识、模电应用知识、数电应用知识、数字信号处理、检测与转换原理；掌握PLC控制及组态原理；了解DCS原理及编程组态方法；具有5S或6S、EHS方面的知识 | 具有仪器仪表运行、维护管理的能力；具有提供技术支持的能力；具有对工厂新增设备及技术改造的控制系统的设计、招投标、安装指导、仿真调试等能力 |
| 质量检验 | 了解统计方法；掌握电测量原理；了解元器件的特性，工作原理；能迅速理解作业指导书规定要检验项目的要求；熟悉质量检验的操作规范；具有5S或6S、EHS（环境、健康、安全）方面的知识 | 具有对原材料、产品在生产流程中的每个步骤按要求进行验证的能力 |
| 仓库管理 | 熟悉基本的记帐方法；熟悉元器件、半成品的类型和种类；懂得一些特殊器件的保管方法；具有先进先出的相关知识；具有5S或6S、EHS（环境、健康、安全）方面的知识 | 能科学地进行元器件、半成品与成品的库存管理能力；具有基本的记帐能力；具有特殊器件的保管能力 |
| 生产管理 | 熟悉整个产品的结构、电路、主要工艺，熟悉弱电及强电知识；了解成本预算与管理相关知识；具有5S或6S、EHS（环境、健康、安全）方面的知识 | 能根据生产流程对整个产品的原材料进行管理以及生产过程的人员安排等 |
| 硬件设计 | 熟悉电路设计软件的使用方法，懂得电路分析与设计知识，了解电磁兼容的方法；具有5S或6S、EHS（环境、健康、安全）方面的知识 | 具有电路板设计、电路仿真调试软件使用的能力；能进行电路的可行性分析，并能配合硬件结构、电磁兼容等进行电路设计 |
| 售后服务 | 掌握电器应用知识；了解失效分析方法；掌握语言表达与沟通技巧；具有5S或6S、EHS（环境、健康、安全）方面的知识 | 具有良好的客户沟通能力，能对产品失效根本原因（器件内部）进行分析 |
| 电气系统运行与维护 | 了解电的基本知识；熟悉编程语言；了解PLC的指令系统；熟悉电气设备的工作原理、电力拖动与控制原理、交直流调速原理、半导体变流原理；能识读电气原理图，会CAD制图；具有5S或6S、EHS（环境、健康、安全）方面的知识；掌握防雷接地和防静电的知识 | 具有监视电气设备的运行，建立台帐，对电气故障进行处理的能力；会电气检修计划申报并准备备品备件；具有办公软件的使用和CAD制图能力；具有评估防雷接地设备有效性的能力和防静电措施的有效性的能力；具有设备预见性维护维修的能力 |
| PLC控制系统维护与管理 | 了解电气控制知识；熟悉编程语言；了解PLC的各种指令；熟悉电路原理；熟悉电气设备的工作原理；了解仪表的基本知识；具有5S或6S、EHS（环境、健康、安全）方面的知识 | 具有PLC点巡检、备品备件计划上报、检修计划上报以及电工仪表故障的处理能力；能根据工艺要求编制程序；能安装电脑程序；能建立PLC台帐和PLC后备人才的培养；具有熟悉生产工艺的能力 |
| 生产技术支持 | 熟悉整个产品的结构、电路工作原理、主要生产工艺；熟悉弱电及强电的知识；具有5S或6S、EHS（环境、健康、安全）方面的知识 | 能进行生产过程及质量的控制以及协助生产过程；具有车间技术指导，质量监督，工艺指导的能力 |

（3）行动领域归纳和学习领域转换

组织乐山地区典型电子生产企业的技术工人、技术员或工程师、专业教师和课程专家一起，采用研讨（头脑风暴）等方式，根据复杂程度整合工作任务形成职业能力领域，再经过归纳与选择，确定行动领域。然后，根据认知及职业成长规律递进的原则，由专业教师和课程专家一起采用研讨等方式，重构行动领域并转化为学习领域，见表3。

表3  职业能力到学习领域的转换

| 职业能力 | 行动领域 | 学习领域 |
| --- | --- | --- |
| 企业供电线路与照明电路的安装 直流电路分析与电参量测试 单相交流电路分析与电参量测试 三相交流电路分析与电参量测试 电机控制线路的安装与调试 安全用电 防雷接地设备有效性的评估 | 电气线路的安装与测量 | 电工操作与安全用电 |
| 识读电路图 分析电路工作原理 常用仪器仪表的使用 常用元器件的识别与检测 分析与测试基本模拟电子电路、数字电路 电子电路的制作与调试 分析和查找问题并排除故障 收集信息、查阅资料 使用仿真软件分析电路 | 电子电路的分析与应用 | 电子电路分析与应用 |
| 元器件识别与检测 常用工具的使用 电子元件的插件与焊接 电子产品的装配 电子产品的调试 实施清洁生产 | 电子产品的组装与调试 | 电子产品装接与调试 |
| 规则物体三视图的绘制 绘制和阅读简单零件图和装配图 元器件布置图的绘制 接线图的绘制 | 电控产品装配图和接线图的绘制 | 机械制图与电气CAD |
| 用计算机绘图电子线路图 元器件、集成电路的合理布置，并设计印刷电路板 电子线路板的制作与装调 | 电子线路板的设计与制作 | 电子产品制图与制板 |
| 电力电子器件的选用 半导体变流电路的分析与调试 交直流调速电路的分析与调试 | 电力电子电路的分析与应用 | 电力电子技术应用 |
| 仪器仪表的使用 监视电气设备的运行 仪器仪表的维护管理 检验仪表 电气故障分析与检修 新增设备及技术改造控制系统的设计 | 电气控制系统的检验与测试、故障分析与检修 | 电气控制系统运行与维护 |
| 电子产品生产过程管理 编写生产工艺文件 现场示范操作 操作员培训 原材料评价试用 实施APQP/PPAP/MSA/SPC/FMEA 提出工艺改进 | 电子产品生产工艺与过程管理 | 电子产品工艺和生产管理 |
| 软件编程及调试 微控制器应用电路设计与装调 PLC点巡检与编程 PLC控制系统的装配与调试 PLC控制点的增、删及组态调试 | 电子产品设计与开发 | 微控制器应用 PLC控制系统设计与调试 |
| 用户需求了解 为客户提供解决方案 商务谈判 客户关系管理 客户投诉处理 跟踪样品信息 售后培训 售后维护 产品测试、安装、调试 编制售后服务条款 编制故障处理流程 技术支持 | 电子产品的销售与技术服务 | 电子产品营销 |
| 传感器应用 检测转换电路设计与装调 变送器的选用 变送器和DCS的连接 DCS系统编程组态 | 传感器的应用与DCS系统的编程组态 | 传感器应用与DCS组建 |

（4）学习领域课程方案构建

依据学生的学习基础和思维特点、完成典型工作任务的需要，基于综合职业能力和可持续发展能力培养要求，按照职业成长规律和学习认知规律，构建工作过程系统化的学习领域课程体系，见表4。

表4  学习领域课程体系学时安排

| 序号 | 学习领域 | 学期安排（参考学时） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1 | 电工操作与安全用电 | 90 |  |  |  |  |  |
| 2 | 电子产品装接与调试 | 64 | 42 |  |  |  |  |
| 3 | 电子电路分析与应用 |  | 110 | 70 |  |  |  |
| 4 | 机械制图与电气CAD |  | 90 |  |  |  |  |
| 5 | 电子产品制图与制板 |  |  | 90 |  |  |  |
| 6 | 电力电子技术应用 |  |  | 90 |  |  |  |
| 7 | 电气控制系统运行与维护 |  |  | 120 |  |  |  |
| 8 | 电子产品工艺和生产管理 |  |  | 64 | 42 |  |  |
| 9 | 微控制器应用 |  |  |  | 90 |  |  |
| 10 | PLC控制系统设计与调试 |  |  |  | 90 |  |  |
| 11 | 电子产品营销 |  |  |  | 64 |  |  |
| 12 | 传感器应用与DCS组建 |  |  |  | 90 |  |  |
| 13 | 顶岗实习 |  |  |  |  | 540 | 360 |
| 总计（2106学时） |  | 154 | 242 | 434 | 376 | 540 | 360 |

2．校企合作开发项目课程

（1）项目课程的开发思路

根据专业人才培养目标要求，与企业实践专家共同进行岗位分析和课程目标定位，结合职业能力要求，参照相关职业标准，以典型工作任务为载体设计学习情境和实训项目，将企业的真实工作任务作为教学内容，与企业人员合作开发课程标准和教材，企业专家参与整个开发过程。改革以课堂为中心的传统人才培养模式，充分体现现代职业教育思想，符合科学性、先进性和教育教学的普遍规律，具有鲜明特色，并能恰当运用现代教育技术与方法，将企业的工程案例转化为教学资源，以项目组形式运作，删减内容陈旧和重复的课程，整合内容交叉的课程，进一步强化专业核心课程、开设专业特色课程。

（2）项目课程的结构与内容设计

按照应用电子技术专业学习领域课程体系的整体安排，以提高培养职业技能和职业素质的效率为目标，邀请企业一线从业人员共同参与确定项目课程的教学目标、教学内容和实施方案，专业教师完成上述各阶段的教学设计工作并组织实施。按“任务驱动、项目导向”的原则开发项目课程，探讨出“教、学、做一体化”的教学方法，形成以过程监控为主要特征的考核方式，最终探索出适合高职教育的课程开发与教学模式。

（3）专业核心课程建设

①优质核心课程的确定与建设目标

根据应用电子技术专业对应的职业岗位群及典型工作任务分析，突出专业核心能力培养，由专业教师和电子行业企业的技术人员精选5个重点学习领域，建成相应的《电子电路分析与应用》、《电子产品制图与制板》、《电力电子技术应用》、《电气控制系统运行与维护》和《PLC控制系统设计与调试》5门优质核心课程。建设目标见表5。

表5  优质核心课程建设目标

| 课程名称 | 电子电路分析与应用 | 电子产品制图与制板 | 电力电子技术应用 | 电气控制系统运行与维护 | PLC控制系统设计与调试 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课程负责人 | 李玲平 | 徐永忠 | 张群 | 王明清 | 王建华 |
| 建设标准 | 达到省精品课程标准 | 达到省精品课程标准 | 达到国家精品课程标准 | 院精品课程 | 院精品课程 |
| 完成时间 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 |
| 合作企业 | 乐山无线电公司二分厂 | 乐山无线电公司二分厂 | 玖龙浆纸 （乐山） | 乐山一拉得电气自动化公司 | 德胜集团 |
| 合作人 | 谭志伟 | 辜成安 | 王玉瑛 | 赵刚 | 胡国忠 |

②学习目标的确定

按照相应学习领域的典型工作任务和岗位职责要求，以完成实际工艺流程或真实电子产品为任务目标，参照职业资格标准要求，确定优质核心课程的学习目标，见表6。

表6  核心课程的学习目标

| 学习领域 | 学习目标 |
| --- | --- |
| 电子电路分析与应用 | - 具有常用仪器仪表的使用能力。 - 具有识别与选用元器件的能力。 - 具有电路图识图、绘图能力。 - 具有对基本模拟电路、数字电路进行分析、计算的能力。 - 能够熟知一般电子产品电路的技术指标，并对电子电路进行分析与简单参数的计算。 - 具有对常用电路进行设计、调试、检测、维护的能力。 - 同时获得相应的学习能力、应用能力、协作能力和创新能力等。 |
| 电子产品制图与制板 | - 了解电子CAD的基本概念，能安装、卸载相关软件。 - 能进行单面板设计与制作。 - 能进行双面板设计与制作。 - 能进行电路仿真。 - 能进行层次电路设计。 |
| 电力电子技术应用 | - 能组建与调试简单直流调速系统、调光电路。 - 能检查与维修开关电源。 - 能安装、运行和维护变频器。 - 能根据工作需要使用各种信息媒体，学习分析相关资料。 - 具备一定的评估总结工作结果的能力。 - 能关注劳动保护与环境保护，有计划地开展工作。 - 能在充分考虑技术安全的前提下，自觉的承担工作任务，有团队协作意识。 |
| 电气控制系统运行与维护 | - 能掌握高低压电器的检测与维修、安装技术。 - 能够分拣器件，按照控制要求正确选用低压电器及相关工具。 - 能进行控制柜的设计，完成装配图和接线图的绘制。 - 能进行高低压配电柜设计、安装调试；能完成低压配电线路的负荷计算、设备选择、仪表选择、导线选择；完成原理图布线图的绘制。 - 能够根据控制需要设计安装电动机控制线路。 - 能根据机床加工要求设计安装机床电气设备，并且检查判断机床电器故障。 - 了解国家标准和国际电工标准，并准确使用标准电气符号，了解我国代表性产品的型号意义，从质量与经济的角度考虑设计装接工艺流程，能合理预算装接成本，预测产品质量目标。 - 学生能掌握电工安全技能，电气操作技能。 |
| PLC控制系统设计与调试 | - 能根据控制功能及扩展要求，正确选择PLC机型，完成系统控制方案设计。 - 能够分拣器件，按照控制要求正确选用低压电器，按照工艺要求，进行器件装配与导线加工。 - 能进行控制柜的设计，完成装配图和接线图的绘制。 - 能完成PLC控制系统的软件设计与系统调试工作。 - 能够手工或使用设备完成焊接、补焊、装配、老化，会使用常用工具、仪表进行质量检验，并交付客户。 - 能根据工艺流程及劳动组织特点，制定生产工作计划，编制装接工艺卡、生产记录文件，阐述装接规划并获取客户的认同。 - 了解国家的质量三包规定及厂家相关的服务承诺，从质量与经济的角度考虑设计装接工艺流程，能合理预算装接成本，预测产品质量目标。 - 能关注劳动与环境保护，合理评价生产工艺与组织管理，提出优化方案。 |

③学习情境与学习内容设计

根据学习领域的学习目标和认知规律,进行5门优质核心课程学习情境和学习内容设计,具体见表7。

表7 核心课程的学习情境和学习内容

| 学习领域 | 学习情境 | 学习内容 |
| --- | --- | --- |
| 电子电路分析与应用 | - 常用元器件的识别与检测 - 小功率放大电路设计与调试 - 函数信号发生器设计与调试 - 直流稳压电源设计与制作 - 组合逻辑电路设计与调试 - 抢答器的设计与制作 - 数字钟电路分析与测试 | - 基本电子仪器的使用 - 二极管、三极管及基本放大电路 - 运算放大电路 - 功率放大电路 - 信号发生电路 - 直流电源电路 - 音频放大电路 - 组合逻辑电路 - 时序逻辑电路 - 简单电子整机识图 - 小型电子产品制作 - 信息的搜集和整理使用 |
| 电子产品制图与制板 | - 单面板设计与制作 - 双面板设计与制作 - 层次电路设计与制作 - 多层板设计与电路板综合设计与制作 | - Protel 99SE概述 - 原理图元件的创建 - 单面板设计与制作 - PCB元件封装的创建 - 双面板设计与制作 - 电路仿真 - 层次电路设计 - 多层板设计 - 电路板综合设计 |
| 电力电子技术应用 | - 可控整流与直流调速 - 交流高压与调光控制 - 直流斩波与开关电源 - 无源逆变与变频器 | - 整流器件晶闸管与功率二极管 - 单相可控整流电路 - 三相可控整流电路 - 触发电路 - 简单直流调速系统的设计与调试 - 双向晶闸管 - 交流开关 - 单相交流调压 - 调光电路的组装与调试 - 开关器件GTR和MOSFET - 直流斩波电路 - 开关状态控制电路－PWM控制器 - PC主机开关电源检修 |
| 电气控制系统运行与维护 | - 三相异步电动机控制电路设计与装调 - 常用机床电气控制电路分析与检修 - 高低压配电设备的装拆 - 中小机械厂配电系统设计 - 高低压配电系统安装及调试 - 电气仪表的检测与维修 | - 低压电器选用知识 - 三相异步电动机点动/长动控制线路的安装、调试与维护 - 三相异步电动机的正反转控制线路的安装、调试与维护 - 工作台自动往复运行控制线路的安装与调试 - 三相异步电动机延时启动/停止控制线路的安装、调试与维护 - 多台电动机顺序启动/逆序停止运行控制线路的安装、调试与维护 - 三相异步电动机定子串电阻降压启动控制线路的安装、调试与维护 - 三相异步电动机“ —△”降压启动控制线路的安装、调试与维护 - CA6140型普通车床电气控制电路分析 - X62W型万能铣床电气控制电路分析 - Z3040型摇臂钻床电气控制电路分析 - 低压开关设备的概述和装拆 - 配电系统的负荷计算、导线、电器、仪表选择。 - 绘制原理图和布线图 - 低压配电屏的安装调试 - 常用仪表的检测、维修与调试 |
| PLC控制系统设计与调试 | - 电动机控制电路和程序设计 - PLC在日常生活中的应用程序设计与装调 - PLC在工业自动生产线中的应用程序设计与装调 - 常用机床的PLC控制电路和程序设计 | - 企业设置PLC控制系统开发岗位的工作任务及具体要求 - 本课程教学内容、教学实施和评价方法 - 常用低压电器 - PLC的结构和工作原理 - PLC的基本指令编程训练 - 三相异步电动机起停的PLC控制电路的设计与装调 - 三相异步电动机正反转电路的设计和PLC输入/输出/互锁指令的应用编程 - 三相异步电动机Y-△降压启动电路的设计与装调 - 电动机的顺序控制电路的设计与装调 - 抢答器相关电路的设计和几选一程序的设计 - 交通灯相关电路的设计和时序控制程序的设计 - 彩灯循环闪亮控制电路和程序设计与装调 - 洗衣机控制电路和程序设计与装调 - 送料小车自动往返控制电路的设计 - 两种液体混合装置的控制电路和程序设计与装调 - 机械手动作的控制电路和程序设计 - 皮带运输机的控制电路和程序设计 - 输送机分检大小球控制电路和程序设计 - 自动门的控制电路和程序设计 - 普通车床PLC控制系统设计与装调 - 平面磨床PLC控制系统设计与装调 - 万能铣床PLC控制系统设计与装调 - 卧式镗床PLC控制系统设计与装调 |

④教学手段与方法设计

依据学生思维特点，由简单到复杂，由新手到实践专家的工作过程，确定各学习情境（项目）的教学手段与方法。每个学习情景按照“资讯、决策与计划、实施、检查和评价”六个工作步骤进行教学，采用“教、学、做”一体、任务驱动式教学模式，综合应用多种教学方法，制定详细的学习情境考核方案，以全面衡量学习效果和综合职业能力。以《电力电子技术应用》为例，针对每个学习项目的任务驱动式教学流程如图4所示，课程情境建设与规划如5所示。

图4 《电力电子技术应用》教学过程组织

知识范畴

整流、交流调压、斩波、逆变和变频，兼顾前后课程

情境设计

以企业产品+学习项目为载体；以完成“总任务+子任务”要求为学习目标

教学过程

“资讯、计划、决策、实施、检查、评估”循环实施中升级学生能力

指导思想

坚持校企合作、工学结合为指导，以工作过程为导向，采用任务驱动教学模式

课程学习情境框架（以变频器为核心）

《电力电子技术应用》

设计

可控整流与直流调速

交流高压与调光控制

直流斩波与开关电源

无源逆变与变频器

电力电子技术

变频器拓展学习

正、反转运行控制电路组建与调试

两地升、降速控制电路组建与调试

故障切换控制电路组建与调试

PLC和变频器的控制系统组建与调试

图5 《电力电子技术应用》课程情境建设与规划

⑤保障措施

为保证优质核心课程建设按期完成，目前学院已经制定相关办法，要求优质核心课程建设实行课程主持人负责制，同时将责任、绩效与奖罚挂钩，加强负责人责任感、事业心。在确定的核心课程建设中将建立相应的团队，要求以主持人为核心，由专职教师、外聘教师、行业专家、企业工程师等组成团队，共同确定教学项目，并同时协助制定实施方案和操作细节等。

（4）专业教学资源建设

采用引进与自主开发相结合、动态更新积累的方式，由学院与乐山地区典型电子企业紧密合作，共同建设专业教学资源库。资源库建设突显高职教育本专业及其所属电子信息行业的特点。重点完成12门专业核心学习领域课程的教学标准与网络课程建设，建成视频录像5个、综合试题库5个、技能库3个等专业教学资源。完成5门优质核心课程和《电工操作与安全用电》课程的项目化教材或实训讲义的编写工作。

3．推进“课证融合”改革

基于职业岗位能力的要求，将职业技能认证要求与教学内容深度融合。与职业技能鉴定中心及电子行业合作，引进电子设备装接工（高级工）、维修电工、PLC程序设计师等3个认证资格（工种），并将这3个认证工种的职业资格标准要求融入到《电子电路分析与应用》、《电气控制系统运行与维护》、《PLC控制系统设计与调试》等课程教学中。成立培训与管理机构，制定培训与鉴定计划，积极开展在校生与从业人员的培训与考证工作，将职业资格证和学校毕业证相结合，毕业生的双证书获取率达到100%，以提高学生的工作竞争力。

4．形成性课程考核改革

改革单一的期末终结性考核的弊端，重视教学过程管理与平时的学习效果考核，实施形成性课程考核改革。采用教学过程考核与期末终结性考核相结合，理论考核与实践考核相结合，突出以考核综合素质为主旨；针对各门课程的特点灵活采取各种考核方式，考核形式主要以平时考核（出勤、课前提问、课堂讨论、小测验、学习态度等）、实验实训考核（实验实训报告、实验实训操作、工作态度、项目完成质量等）、理论考核（阶段性测试、期末考试等），同时合理分配各个组成部分的比例，突出综合职业素质和项目完成质量的考核，并对课程教学实施起到引领作用。

（三）师资队伍建设

1．专业带头人的培养

从现有专任教师中选拔2名才能出众、教育教学和专业建设能力突出、发展潜力大的教师作为专业带头人培养对象，进行重点培养。对培养对象制定明确的培养目标，实施严格的管理考核。通过国外进修、国内学习交流、课程开发、企业锻炼等途径，树立先进的高职教育理念、掌握电子信息行业企业新技术动态、把握专业发展方向的能力。主持本专业课程标准制定和人才培养方案制定，主持精品课程建设和实验实训条件建设。高层次专业带头人的培养计划见表8。

表8  高层次专业带头人培养计划

| 培养手段 | 培训地点 | 培养目的与效果 |
| --- | --- | --- |
| 出国培训 | 国外高校 | 目的：学习国外先进的职业教育理论和经验。 效果：能将理论和经验用于应用电子技术专业建设中，并指导专业教师开展建设工作。 |
| 学术交流 | 国内先进职业院校、职教科研院所 | 目的：学习交流专业建设、教学改革、课程开发等经验。 效果：提高高职教育理论水平，并将其运用于专业建设、课程开发、精品课程建设等方面。 |
| 技术开发 教改研究 | 与企业 合作 | 目的：进行科研项目合作与技术攻关，合作开展教改研究。 效果：有市级以上的科研项目，并将科研课题和科研经验应用于课程建设和实践教学建设。与企业合作开展课程开发、精品课程建设等。 |

2．骨干教师的培养

选拔4名教学能力突出、具有一定实践能力的教师作为“双师型”骨干教师培养对象，进行重点培养。通过到国内外著名职业高校和职教科研院所进行业务进修或聘请专家来校指导等，跟踪电子技术发展动态，学习高职教育理念，提高课程开发能力等。骨干教师到企业挂职锻炼1-3月，积累实际工作经历，提高他们的实践技能和技术开发应用水平，主持优质核心课程建设，参与实验实训条件建设。骨干教师的培养计划见表9。

表9  骨干教师培养计划

| 培养手段 | 培训地点 | 培养目的与效果 | 培养人数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 学术交流 | 国内外著名高校、职教科研院所 | 目的：学习最新专业知识和技术，学习先进高职教育理论。 效果：跟踪专业技术发展动态，具有先进的高职教育理念，课程开发能力和业务水平得到提升，并应用到核心课程建设之中。 | 4人 |
|  | 聘请专家指导 | 聘请国内专业建设专家和课程建设专家指导。 |  |
| 企业挂职 | 一拉得电气自动化公司、新光硅业、东风电机等公司 | 目的：学习企业新技术和生产管理经验，与企业合作技术开发。 效果：提高实践技能和技术应用与开发能力，并将相关成果应用于课程建设和教材建设。 | 4人 |

3．教师队伍双师素质培养

通过实施职教能力培训、建立专业教师轮岗实习制度、参与技术应用项目开发与教学改革研究、在职提升学历学位层次、聘请职教专家来校讲座、实施目标责任制考核与奖励激励政策相结合等措施，提高教师队伍的综合素质与教育教学能力。教师队伍双师素质培养计划见表10。

表10  教师队伍双师素质培养计划

| 培养手段 | 培训地点 | 培养目的与效果 | 培养人数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高职教育理论培训 | 本院及国内先进的职业院校 | 目的：学习最新专业知识和技术，学习先进高职教育理论。 效果：跟踪专业技术发展动态，具有先进的高职教育理念，课程开发能力和业务水平得到提升，并应用到课程建设及实训条件建设之中。 | 6人 |
| 企业轮岗 | 一拉得电气自动化公司、新光硅业、东风汽车电器等公司 | 目的：学习企业新技术和生产管理经验。 效果：提高实践技能和技术应用与开发能力，并将相关成果应用于课程建设和教材建设。 | 6人 |
| 双师工程 | 相关培训考证机构 | 目的：取得相应的职业资格证书。 效果：到2014年双师素质教师比例达到80% | 6人 |
| 硕博工程 | 国内高校 | 目的：在职提升学历学位层次。 效果： 提升教师中研究生、博士生的比例 |  |

4．外聘教师团队建设

与一拉得电气自动化公司、研成科技、东风电机厂、东风汽车电器厂、乐山无线电公司等区域电子信息领域的骨干企业广泛开展校企合作，从合作企业中聘请12名技术能手或技术骨干担任稳定的兼职教师，参与课程建设、毕业设计指导、工学结合的教材开发等工作，对兼职教师进行教学能力培训后编入课程组统一管理。另聘请动态管理的校外现场指导教师多人，负责顶岗实习学生的管理和指导。兼职教师聘用计划见表11。

表11  兼职教师聘用计划

| 学习领域 | 数量 | 兼职或校外现场指导教师来源 | 从事教学工作 | 资格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电子产品制图与制板 | 3 | 成都开能科技有限公司、研成科技、东风汽车电器厂、乐山无线电公司等 | 规则物体三视图的绘制，阅读简单零件图和装配图，元器件布置图的绘制与接线图的绘制等实践教学 | 高级工及以上职业资格或者工程师及以上职称 |
| PLC控制 系统设计与调试 | 3 | 一拉得电气自动化公司、新光硅业、研成科技、德胜集团等 | PLC控制系统设计与调试训练、电气控制系统运行与维护等课程的实践教学 |  |
| 电气控制系统运行与维护 | 3 | 一拉得电气自动化公司、新光硅业、东风电机厂、德胜集团公司等 | 仪器仪表的使用与维护管理、监视电气设备的运行、检验仪表、电气故障分析与检修、新增设备及技术改造控制系统的设计的实践教学 |  |
| 电子产品工艺和生产管理 | 3 | 成都开能科技有限公司、研成科技、乐山无线电公司等 | 电子产品生产工艺与过程管理、编写工艺文件、现场示范操作的实践教学 |  |

（四）实训条件建设

依据应用电子技术专业对应的职业岗位群及所需要承担的典型工作任务要求，落实“校企合作、工学结合”的专业人才培养模式，从满足理实一体课程实施、校内生产性实训、毕业设计与顶岗实习的需要出发，系统配置校内外资源，多途径、分层次建设校内外实训实习基地。

1．校内实训基地教学与服务能力

重点扩建电工安装实训室、电子电路装调实训室、PLC技术应用实训室、传感器应用实训,新建电子产品制图制板实训室、创新设计实训室、物联网技术应用实训室。校内实训基地建设目标见表12。

表12  校内实训基地建设目标

| 名称 | 开设项目 | 能力培养 | 学习领域 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电工安装实训室 | - 直流电路分析与测试 - 交流照明电路装调实训 - 低压电路与供电线路装调 - 电机控制电路设计与装调 - 电气设备安全用电实训 - 电气仪表的使用 - 电工工具的使用 | 直流电路分析与测试能力 企业供电线路与照明电路安装 单相交流电路分析测试能力 三相交流电路分析测试能力 电机控制线路安装与调试能力 安全用电操作能力 防雷接地设备有效性评估能力 | 电工操作与安全用电 |
| 电子电路装调实训室 | - 电子元器件的检测 - 常用电子仪器的使用 - 模拟单元电路设计与装调 - 数字单元电路设计与装调 - 电路仿真软件的使用 | 常用电子仪器的使用能力 常用元器件的识别与检测能力 能分析与测试模拟电子电路 数字电路的应用分析能力 电子电路的制作与调试能力 能分析和查找问题并排除故障 能收集信息、查阅资料 能使用仿真软件分析电路 | 电子电路分析与应用 |
| 电子产品制图制板实训室 | - 单面板设计与制作 - 双面板设计与制作 - 电路仿真操作 - 层次电路设计与装调 - 多层板设计与装调 | 能用计算机绘图电子线路图 元器件、集成电路的合理布置 能设计印刷电路板 电子线路板的制作与装调能力 | 电子产品制图与制板 |
| PLC技术应用实训室 | - 电动机控制电路和程序设计 - PLC在日常生活中的应用程序设计与装调 - PLC在工业自动生产线中的应用程序设计与装调 - 常用机床的PLC控制电路和程序设计 | PLC软件编程及调试能力 PLC控制电路设计与装调能力 PLC点巡检与编程能力 PLC控制柜的装配与调试能力 PLC控制点的增、删及组态调试 | PLC控制系统设计与调试 |
| 传感器应用实训 | - 压力测量 - 温度测量 - 速度测量 - 位移测量 - 流量测量 - 液位测量 | 传感器选用能力 传感器应用能力 变送器的选用与连接能力 检测转换电路的调试能力 | 传感器应用与DCS组建 |
| 创新设计实训室 | - 电子产品专项训练 - 嵌入式系统开发应用 - 机器人设计与制作 | 机器人创新设计与制作能力 嵌入式系统应用能力 电子设计与创新能力 | 微控制器应用 创新设计与制作 电子技能大赛 |
| 物联网技术应用实训室 | - 无线传感器网络应用实训 - 物联网组建实训 - RFID射频识别应用实训 | 物联网组建能力 无线传感器网络应用能力 RFID射频识别应用能力 | 物联网技术应用 RFID技术应用 传感技术应用 |

2．校内实训基地设备配置

图6  应用电子技术专业校内实训基地组成结构

应用电子技术专业校内实训基地组成结构如图6所示。校内实训基地的建设计划见表13。

表13  校内实训基地建设计划

| 序号 | 实训室名称 | 建设 方式 | 面积 （m2） | 工位 | 新增功能 | 新增主要设备 | 经费 预算 （万元） | 项目 负责人 | 建设年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电工安装实训室 | 扩建 | 400 | 100 | 照明、供电线路安装、测量与检修，电机控制电路设计与装调 | 数字示波器6台，程控耐压绝缘测试仪2台，三相异步电动机50台 | 16 | 汪洋 | 2012 |
| 2 | 电子电路装调实训室 | 扩建 | 200 | 50 | 电子元件、集成电路的测试，常用电子测量仪器的使用，电子电路的装配、调试与检修 | 数字示波器12台，直流稳压电源20台，电子综合实训台10台 | 45 | 李志伟 | 2012 |
| 3 | 电子产品制图制板实训室 | 新建 | 200 | 50 | 电子产品电路图和电路板的设计、加工、装配与调试 | 线路板雕刻机2台，计算机20台，过孔金属化设备1台，阻焊装置1台 | 60 | 徐永忠 | 2013 |
| 4 | PLC技术应用实训室 | 扩建 | 200 | 40 | PLC控制柜的设计、装配、调试与维修 | PLC电气控制实训考核装置5台 | 11 | 王建华 | 2014 |
| 5 | 传感器应用实训 | 扩建 | 200 | 40 | 传感器检测与转换电路及应用实训 | 传感器实训装置6台，数字示波器6台 | 12 | 张群 | 2014 |
| 6 | 创新设计实训室 | 新建 | 200 | 40 | 嵌入式系统应用实训，电子设计与机器人创新设计 | 教学版智能教学机器人5套，数字示波器11台，可编程任意函数发生器2台,嵌入式高级仿真器8套，伺服电机10台 | 55 | 能伟 | 2013 2014 |
| 7 | 物联网技术应用实训室 | 新建 | 200 | 40 | 物联网、无线传感网系统开发，物联网构架及典型应用 | 物联网开发实验箱20台， 智能家居开发系统5台， 智能交通开发系统5台， 计算机20台 | 51 | 王明清 | 2013 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 250 |  |  |

校内实训基地设备建设清单见表14。

表14  校内实训基地设备建设清单             单位：万元

| 序号 | 项目 | 设备名称 | 参考技术要求 | 数量 | 单价 | 金额 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电工安装实训室 | 多媒体教学系统 | 日立CP-HX3180 | 1套 | 1.6 | 1.6 | 2012 |
|  |  | 电子白板 | 国内主流品牌 | 1套 | 3.4 | 3.4 |  |
|  |  | 数字示波器 | DS-1102C（100M） | 1台 | 0.8 | 0.8 |  |
|  |  | 数字万用表 | Fluke | 2台 | 0.07 | 0.14 |  |
|  |  | 数字万用表 |  | 40台 | 0.02 | 0.8 |  |
|  |  | 高精度电阻箱 | 10mΩ-0.11111111MΩ | 1台 | 1 | 1 |  |
|  |  | 程控耐压绝缘测试仪 | LK7110LK7120 | 2套 | 0.35 | 0.7 |  |
|  |  | 数字式钳形电流表 |  | 2台 | 0.1 | 0.2 |  |
|  |  | 三相异步电动机 | 2kW | 5台 | 0.2 | 1 |  |
|  |  | 数字示波器(双踪) | 100MHz/1G内存 | 5台 | 0.33 | 1.65 |  |
|  |  | 配套 | 材料、元器件、工具等 |  |  | 5 |  |
|  |  | 小 计 |  |  |  | 16.29 |  |
| 2 | 电子电路 装调实训室 | 多媒体教学系统 | 日立CP-HX3180 | 1套 | 1.6 | 1.6 | 2012 |
|  |  | 电子白板 | 国内主流品牌 | 1套 | 3.4 | 3.4 |  |
|  |  | 集成电路测试仪 | ICT-33 | 2台 | 0.5 | 1 |  |
|  |  | 晶体管图示仪 | XJ4810 | 3台 | 0.45 | 1.35 |  |
|  |  | 高精度电阻箱 | 10mΩ-0.11111111MΩ | 2台 | 1 | 2 |  |
|  |  | 数字式LCR测试仪 | 国内主流品牌 | 2台 | 3 | 6 |  |
|  |  | 数字示波器 | DS-1102C（100M） | 2台 | 0.8 | 1.6 |  |
|  |  | 数字示波器(双踪) | 100MHz/1G内存 | 10台 | 0.33 | 3.3 |  |
|  |  | 信号发生器 | 频率：0.2～15MHZ | 4台 | 0.25 | 1 |  |
|  |  | 直流稳压电源 | 双路0-30V可调10A | 20台 | 0.08 | 1.6 |  |
|  |  | 数字万用表 | Fluke | 4台 | 0.07 | 0.28 |  |
|  |  | 数字万用表 |  | 40台 | 0.02 | 0.8 |  |
|  |  | 电子综合实训台 |  | 10台 | 1.5 | 15 |  |
|  |  | 程控耐压绝缘测试仪 | LK7110LK7120 | 2套 | 0.35 | 0.7 |  |
|  |  | 绝缘电阻测试仪测量仪 | LK2679 | 2套 | 0.3 | 0.6 |  |
|  |  | 拆消静电点焊机 | 白光 | 2台 | 0.18 | 0.36 |  |
|  |  | 配套 | 材料、元器件、工具等 |  |  | 5 |  |
|  |  | 小 计 |  |  |  | 45.59 |  |
| 3 | 电子产品制图制板实训室 | 多媒体教学系统 | 日立CP-HX3180 | 1套 | 1.6 | 1.6 | 2013 |
|  |  | 万用表 | Fluke | 2台 | 0.07 | 0.14 |  |
|  |  | 数字万用表 |  | 20台 | 0.02 | 0.4 |  |
|  |  | 计算机 | 双核、4G | 20套 | 0.3 | 6 |  |
|  |  | 线路板雕刻机 | LPKF Protomat S42 含：控制计算机、超静音吸尘器、耗材包 | 1台 | 14 | 14 |  |
|  |  | 线路板雕刻机 | LPKF Protomat S62 含：控制计算机、超静音吸尘器、耗材包 | 1台 | 22 | 22 |  |
|  |  | 过孔金属化设备 | 环保无排放 | 1台 | 6.5 | 6.5 |  |
|  |  | 阻焊装置 |  | 1套 | 4 | 4 |  |
|  |  | 配套 | 材料、元器件、工具等 |  |  | 5 |  |
|  |  | 小 计 |  |  |  | 59.64 |  |
| 4 | PLC技术应用实训室 | 多媒体教学系统 | 日立CP-HX3180 | 1套 | 1.6 | 1.6 | 2014 |
|  |  | PLC电气控制实训考核装置 | THJPEM-2 | 5套 | 1.8 | 9 |  |
|  |  | 小 计 |  |  |  | 10.6 |  |
| 5 | 传感器应用实训 | 多媒体教学系统 | 日立CP-HX3180 | 1套 | 1.6 | 1.6 | 2014 |
|  |  | 数字示波器 | DS-1102C（100M） | 1台 | 0.8 | 0.8 |  |
|  |  | 数字万用表 | Fluke | 1台 | 0.07 | 0.07 |  |
|  |  | 数字万用表 |  | 6只 | 0.02 | 0.12 |  |
|  |  | 数字示波器(双踪) | 100MHz/1G | 5台 | 0.33 | 1.65 |  |
|  |  | 传感器实训装置 |  | 6台 | 1.2 | 7.2 |  |
|  |  | 配套 | 材料、元器件、工具等 |  |  | 1 |  |
|  |  | 小 计 |  |  |  | 12.44 |  |
| 6 | 创新设计实训室 | 多媒体教学系统 | 日立CP-HX3180 | 1套 | 1.6 | 1.6 | 2013 2014 |
|  |  | 直流稳压电源 | 双路0-30V可调10A | 10台 | 0.08 | 0.8 |  |
|  |  | 可编程任意函数发生器 | 进口 | 2台 | 3 | 6 |  |
|  |  | 数字万用表 | Fluke | 2台 | 0.07 | 0.14 |  |
|  |  | 数字万用表 |  | 20台 | 0.02 | 0.4 |  |
|  |  | 教学版智能机器人 | 含传感器套件，DSP处理器，流程图及C语言编程 | 5套 | 1.25 | 6.25 |  |
|  |  | PC机 | 双核、1G内存 | 20台 | 0.3 | 6 |  |
|  |  | 嵌入式高级实验/开发系统 | THUEA—1配高级仿真器 | 8套 | 1.4 | 11.2 |  |
|  |  | 单片机实训箱 |  | 20套 | 0.2 | 4 |  |
|  |  | 伺服电机 | 100W | 10台 | 0.5 | 5 |  |
|  |  | 钻床 | 国内主流品牌 | 1台 | 0.4 | 0.4 |  |
|  |  | 氩弧焊 | 国内主流品牌 | 1台 | 0.3 | 0.3 |  |
|  |  | 小型车床 | 国内主流品牌 | 1台 | 1 | 1 |  |
|  |  | 数字示波器 | 泰克DP04104 | 1台 | 2.5 | 2.5 |  |
|  |  | 数字示波器(双踪) | 100MHz/1G | 10台 | 0.33 | 3.3 |  |
|  |  | 配套 | 材料、元器件、工具等 |  |  | 5.6 |  |
|  |  | 小 计 |  |  |  | 54.49 |  |
| 7 | 物联网技术应用实训室 | 物联网实训箱 | 国内主流产品 | 20台 | 1.4 | 28 | 2013 |
|  |  | 智能家居开发系统 | 国内主流产品 | 5台 | 1.5 | 7.5 |  |
|  |  | 智能交通开发系统 | 国内主流产品 | 5台 | 1.5 | 7.5 |  |
|  |  | 计算机 | 双核、1G内存 | 21台 | 0.3 | 6.3 |  |
|  |  | 多媒体教学系统 | 日立CP-HX3180 | 1套 | 1.6 | 1.6 |  |
|  |  | 小 计 |  |  |  | 50.9 |  |

3．校外实训基地建设

在现有校外实训基地的基础上，再新建5个校外实训实习基地。注重校内生产性实训与校外顶岗实习的有机衔接与融通，为学生教学实习，顶岗实习及专业教师实践进修提供有力保障。拟建的校外基地有：四川研成通信科技有限公司、四川天壹科技发展有限公司、四川好亦同信息科技有限公司、乐山山西众鑫电子有限公司、厦门迈士通科技有限公司等等。把乐山物联网产业园区打造成为应用电子技术专业强有力的人才培养实训基地。

（五）专业群建设

1．专业群现状

应用电子技术专业群现有计算机网络技术和移动通信技术2个专业。其中，计算机网络技术专业现有专业教师4名，其中硕士3名，副高职称教师1名，兼职教师1名，建有计算机软件应用和计算机网络组装与维护实验室，主要培养网站建设与维护、图形图像处理等专业方向。移动通信技术是我院与南京信息职业技术学院合办专业，学生前2年在我院完成相关课程的学习，第3年在南京信息职业技术学院完成后期的学习任务，现有专业教师7人，其中副教授1人，硕士3人，建有通信原理实验室与仿真实验室，同时与乐山移动公司、电信公司、联通公司建立了校企合作关系，能够很好地为该专业学生的实训实习和就业打下良好的基础。

2．专业群建设目标

充分发挥应用电子技术专业对专业群的引领辐射作用，带动计算机网络技术、移动通信技术、物联网工程与应用技术专业的全面发展，形成整合效应，共享优质教学资源。组织乐山市典型专业对应企业的技术工人、技术员或工程师，专业教师和课程专家一起研讨、分析专业对应的岗位群和典型工作任务，在归纳、整合、转化的基础上，构建基于工作过程的课程体系。专业群建设的重点是建设网络工程实训室、程控交换实训室、光纤通信实训室；通过职教能力培训、到企业实践、引进和培养相结合等措施，引进和培养专业群骨干教师6名，从相关企业生产一线技术与管理岗位聘请兼职教师8名；校企合作共同建设《计算机网络技术》、《程控交换机的管理与运维》、《物联网技术应用》3门优质核心课程。

3. 专业群建设内容

（1）人才培养模式改革

积极实践“校企合作、工学结合” 的人才培养模式改革，分别针对计算机网络技术、移动通信技术、物联网工程与应用技术专业，以专业面向的相关领域的典型工作任务为依据，进行专业人才培养规格的定位和任务驱动教学。通过“教学做一体化”的教学实施，在校内实训基地进行生产性实训，通过校外基地开展顶岗实习，实现各个专业的培养目标。

（2）课程体系建设

通过调研相关专业的企业，得到了相应岗位信息，分析行动领域到学习领域的转换关系，从而明确各专业的核心能力和专业课程体系。使学生掌握各专业的基本理论和技能，具备良好的职业道德，从事相关设备的安装、调试、改造、运行和维护的能力，并初步具备相关控制系统的设计能力，能适应生产、建设、服务、管理第一线岗位需要的高素质技能人才。

（3）优质核心课程建设

结合专业核心能力培养，确定建设专业群核心课程3门，专业群核心课程建设计划见表15。在学院相关制度保障下，实行核心课程建设主持人负责制，通过校企合作方式完成专业群优质核心课程的建设工作。

表15  专业群核心课程建设计划

| 核心能力 | 核心课程 | 主持人 |
| --- | --- | --- |
| 计算机网络的组建与实施能力 | 计算机网络技术 | 熊伟 |
| 程控交换机的管理、运行与维护能力 | 程控交换机的管理与运维 | 张仕海 |
| 物联网的组建与实施能力 | 物联网技术应用 | 王明清 |

（4）专业群实训基地建设

根据专业群人才培养目标需要，完善校内外实训实习基地的建设。重点是扩建网络工程实训室，新建程控交换实训室、光纤通信实训室， 具体建设目标见表16。

表16 专业群校内实训基地建设目标

| 名称 | 开设项目 | 能力培养 | 学习领域 |
| --- | --- | --- | --- |
| 网络工程实训室 | - 交换机基本配置 - 路由器基本配置 - 路由协议应用 - VPN NAT应用 - 局域网组建 - 广域网组建 - 网络安全 - 网络管理 | 1．职业意识 2. 路由交换基本配置 3. 网络安全与管理 4. 局域网组建与维护 | 1．交换与路由 2．网络安全管理 |
| 程控交换实训室 | - 程控交换系统模块实验 - 交换机参数设置实验 - 交换状态与显示实验 - 空分交换实验 - 数字时分交换实训 - 数字中继接口实验 - 综合设计实训 - 系统管理实训 | 1．职业意识 2．程控交换机硬件结构 3．程控交换机软件分析能力 4．信令与协议分析能力 5．程控交换机系统管理能力 | 1．程控交换机的管理与运维 2．NO.7信令分析 |
| 光纤通信实训室 | - 单模光纤损耗测试 - 数字信号光纤传输测试 - 光纤通信网中的时分复用技术 - 数字发送单元指标测试 | 1．职业素养 2．单模光纤的损耗计算 3．光纤通信网中的时分复用技术 4．数字发送单元指标 | - 光纤通信技术 - 通信传输网 |

专业群校内实训基地建设计划见表17。

表17  专业群校内实训基地建设计划

| 序号 | 实训室名称 | 建设 方式 | 面积 （m2） | 工位 | 功能 | 主要设备 | 经费 预算 （万元） | 项目 负责人 | 建设年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络工程实训室 | 扩建 | 140 | 24 | 综合布线实训 交换与路由项目实训 | RCMS服务器，RSR20-04路由器， CAB-V.35DTE-V.35DCE SIC-1HS路由，三层交换机，二层交换机，计算机 | 33 | 熊伟 | 2013 |
| 2 | 程控交换实训室 | 新建 | 100 | 30 | 现代交换技术实训，熟悉程控交换机的软硬件技术，能进行二次开发项目实训 | 程控交换原理实验箱10台，电话机20台，万用表10台，信号发生器10台 | 15 | 张仕海 | 2012 |
| 3 | 光纤通信实训室 | 新建 | 100 | 30 | 完成光纤通信系统的实训项目，同时能方便的进行课程设计、毕业设计、二次开发等实训项目 | 光纤通信原理实验箱10台，光功率计10台，万用表10台，单模光跳线10台，稳定光源5台，误码测试仪1台 | 17 | 张仕海 | 2014 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 65 |  |  |

专业群校内基地设备建设清单见表18。

表18 专业群校内实训基地设备建设清单                 单价：万元

| 序 号 | 项目 | 设备名称 | 参考技术要求 | 数量 | 单价 |  | 金额 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络工程实训室 | RCMS服务器 |  | 4台 | 1.05 |  | 4.2 | 2013 |
|  |  | RSR20-04路由 | 2个FE口，1个Console口，1个AUX口，4个SIC插槽 | 8台 | 0.478 |  | 3.8 |  |
|  |  | SIC-1HS路由 | 1端口同步,串口接口模块 | 8台 | 0.08 |  | 0.64 |  |
|  |  | CAB-V.35DTE-V.35DCE路由 | 专用V.35DTE－V.35DCE线缆（两端接口均为POS26） | 4台 | 0.016 |  | 0.064 |  |
|  |  | 三层交换机 | 24端口10/100M自适应端口，4个SFP接口和4个复用的10/100/1000M自适应电口，双协议栈IPv4/IPv6多层交换机 | 8台 | 0.9 |  | 7.2 |  |
|  |  | 二层交换机 | 24口10/100M交换机，2个10/100/1000M端口和2个千兆SFP光口复用，1个扩展槽 | 8台 | 0.475 |  | 3.8 |  |
|  |  | 机柜 | 普通机柜 | 5台 | 0.225 |  | 1.125 |  |
|  |  | 计算机 | 双核、4G | 24台 | 0.35 |  | 8.4 |  |
|  |  | 交换机 |  | 1台 | 0.9 |  | 0.9 |  |
|  |  | 配套 | 材料与桌椅 |  |  |  | 2.8 |  |
|  |  | 小 计 |  |  |  |  | 33 |  |
| 2 | 程控交换实训室 | 程控交换实验箱 | LTE-CK-02E | 10台 | 0.8 |  | 8 | 2012 |
|  |  | 电话机 | 国内主流 | 20台 | 0.04 |  | 0.8 |  |
|  |  | 万用表 | Fluke | 10台 | 0.07 |  | 0.7 |  |
|  |  | 信号发生器 | 频率：0.2～15MHZ | 10台 | 0.25 |  | 2.5 |  |
|  |  | 电脑 | 联想家悦1020 | 1台 | 0.5 |  | 0.5 |  |
|  |  | 投影仪一套 | 东芝TLP-T70M | 1台 | 1.5 |  | 1.5 |  |
|  |  | 配套 | 材料与桌椅 |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 小 计 |  |  |  |  | 15 |  |
| 3 | 光纤通信实训室 | 光纤通信原理实验箱 | RC-GT-Ⅲ | 10台 |  | 0.7 | 7 | 2014 |
|  |  | 光功率计 | OPT2031 | 10台 |  | 0.4 | 4 |  |
|  |  | 万用表 | Fluke | 10台 |  | 0.07 | 0.7 |  |
|  |  | 单模光跳线 | 国内主流 | 10根 |  | 0.06 | 0.6 |  |
|  |  | 稳定光源 | RC-826 | 5台 |  | 0.5 | 2.5 |  |
|  |  | 误码测试仪 | 主流 | 1台 |  | 1.2 | 1.2 |  |
|  |  | 配套 | 材料与桌椅 |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 小 计 |  |  |  |  | 17 |  |

（5）专业群师资队伍建设

从计算机网络工程制造与服务企业、移动通信服务企业、物联网应用企业各引进1名工程技术人员并培养成为骨干教师，从现有专业教师中培养骨干教师3人，从相关企业聘请兼职教师8人。其中，培养移动通信技术专业骨干教师2名，从企业聘请3名工程师或技师为兼职教师；培养计算机网络专业骨干教师2名，从企业聘请3名工程师或技师为兼职教师；培养物联网工程与应用技术专业骨干教师2名，从企业聘请兼职教师2名。通过鼓励青年教师下企业，参与企业培训和新产品项目开发，外出学习进修，参加优质核心课程建设，参加实训实习基地建设等措施，建成一支综合素质高、教育教学能力强、结构合理，全面提高专业群教师的实践教学水平的目的。

（六）对外服务、辐射能力建设

1. 技术服务

进一步加强校企合作，通过校企联合开发新产品项目和专业教师下企业顶岗工作等形式，广泛开展科技开发与技术服务工作。骨干教师兼职企业工程师，开展各项科技创新和为企业技术服务，锻炼师资队伍，提炼出基于工程的授课内容，创新专业教学方案，拓宽工学结合，定岗实习，定向培养的渠道，使之成为中小企业电子信息技术服务中心。积极参与地方产业建设，强化对地方产业的技术支撑，立足于建设面向产业一线的技术服务平台，3年内承接企业横向课题和市科技局课题3项以上。与乐山市科学技术协会合作，定期组织学术交流会议，组织技能竞赛活动；鼓励教师积极加入政府和行业的各种专家库，积极参加各种顾问、评审、咨询等学术交流活动。

2．培训与鉴定

支援地方经济建设，每年为企业职工、下岗与转岗人员开展技术培训工作，并承担电子设备装接工、维修电工、PLC程序设计师等工种的技能培训与鉴定工作，年培训与鉴定人数达到600人。支持新农村建设，开展农电工上岗培训工作，到农村宣传安全用电知识，普及电子技术在农业经济建设中的应用知识。全面支持地方物联网产业建设，建立“产学结合联合体”，对相关企业的职工进行相关职业技能培训与职业资格鉴定工作。

3. 辐射带动与对口支援

进一步加强与西部职业技术学院的合作，支援西部其他地区的职业教育事业，深化师资与教学改革交流。在课余时间或假期，向其他高职院校开放电子产品制图制板等实训室，共享教学项目和设备资源；定期委派骨干教师到省内其他职业院校讲学，加强人才培养模式和教学方法改革的交流。结合乐山物联网产业发展，成立“区域性职教联合体”，不但为乐山物联网产业培养合格的高技能人才，而且也为其他职业学院、中等职业学校以及技术学校提供师资培训，以自身优势带动成立区域性多层次的应用电子技术产业群。

五、资金预算与来源

（一）概述

本项目以应用电子技术专业建设为核心，带动计算机网络技术、移动通信技术、物联网工程与应用技术3个专业的整体提升。项目预算投入建设资金500万元，其中，省市级财政投入333.9万元、我院自筹(含引资)166.1万元。专业建设重点是面向乐山电子信息产业发展，加强与电子行业企业合作，构建以工作过程为导向的学习领域课程体系，重点开发一批以真实电子产品为载体、按照行动导向原则进行教学的课程，进行应用电子技术专业产学合作和以真实工作任务为载体的工学结合人才培养模式改革。通过重点培养、合理引进，建立一支具有“双师”素质的专业教学团队。加强和完善以电子产品生产技术为主体的生产性实训基地建设；启动实施蓝领双证工程“工业电子技术”培训等社会服务项目。

（二）重点建设项目资金预算及来源明细表（附表1）

（三）重点建设项目资金汇总表（附表2）

六、建设进度与预期成果

建设进度与预期成果表（附表3）

七、保障措施

（一）组织保障

1．学院领导高度重视，成立了示范性建设领导小组，制定了工作方案和分步实施计划。机电系专门成了应用电子技术专业(群)示范性建设工作小组，其成员名单如下：

组  长：朱文彬

副组长：王明清  杜  领

成员：李志伟、张  群、李玲平、王建华、徐永忠

熊  伟、刘建伟、张仕海、何晓明、游  波、汪洋

2．对课程建设、实训实习基地建设等难度较大的项目，专门成立了建设团队，建立相关的管理制度和激励机制，以确保项目如期保质完成。

3．聘请职业教育专家和电子行业企业专家，组成了项目建设专家组，对专业建设项目进行全面指导，对阶段性目标进行定时检查，并一起商讨解决项目建设中的难题。

（二）制度保障

1．通过有组织地开展思想政治教育和动员发动，使每位教师都意识到示范专业建设的使命感与责任感，培养团体合作与协调能力，积极投身到示范专业建设中来。

2．通过建立健全管理制度，保障专业建设与改革的顺利进行。学院及系部建立了一系列专业建设管理制度和奖惩激励制度，重视建设项目的过程管理，完善规章制度，实行阶段性目标管理，保证建设项目按期完成，同时加强对专项经费使用的管理。

3．通过经常性地开展教研活动、教改研究、培训进修、国内外学术交流等方式，不断提高教师参加专业建设的能力与水平。

4．示范性建设工作小组和专家小组分别对各个子项目根据阶段性目标的完成情况采取动态管理，逐期（每月）检查，考评项目建设成绩，评估优劣，并把考核结果与责任人的劳动报酬挂钩，以确保项目如期保质完

附表1           应用电子技术专业及专业群建设进度和预期成果表

| 建设内容 |  |  |  | 2012年 | 2013年 | 2014年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人才培养模式建设 | 总体目标：根据乐山电子信息产业发展对高技能人才的要求，做好人才培养方案的顶层设计，构建工作过程系统化课程体系，积极实践“2+1”订单式人才培养和企业全程参与式人才培养的模式改革，使培养的学生具有良好思想品质、职业素质、专业技能和创新意识，掌握电子产品装配工艺、PCB板设计与制作、电气控制系统运行与维护技能，具有电子测控产品的生产、管理、测试、维护、技术服务能力，能主动适应生产一线需要，既具有一定理论知识，又具有很强实践能力和可持续发展能力的高素质技能型人才。 |  |  |  |  |  |
|  | 人才培养模式改革 |  |  | 预期目标：形成人才培养方案的顶层设计，构建工作过程系统化课程体系；形成“2+1订单式”的人才培养模式，形成乐山电子信息产业特点的顶岗实习基地。 验收要点： ①编制合理的人才培养方案及质量标准。 ②实践应用电子技术专业“基于工作过程”的项目化课程开发。 ③形成“2+1订单式”的人才培养模式的组织管理。 ④与电子行业企业合作，建立以工作过程为导向的学习领域课程1门。 ⑤开展2项教改课程研究。 (责任人：王明清) | 预期目标：以企业真实产品或生产任务为载体，实施“项目导向、任务驱动、学做一体”的教学方式，结合订单企业生产需要制定人才方案；细化顶岗实习管理。 验收要点： ①市场调研修改编制出合理的人才培养方案及质量标准。 ②开发2门 “基于工作过程”的项目化课程。 ③以企业真实产品或生产任务为载体完成2项实训任务设计及实施。 ④优化顶岗实习基地的管理。 ⑤开展3项教改课程研究。 (责任人：王明清) | 预期目标：制定专业人才培养方案的保障制度及实施方案；形成完整的校内外实习基地，实现完善的校企合作办学模式。 验收要点： ①优化人才培养方案及质量标准，建立组织保障制度，形成可行的实施方案。 ②开发2门“基于工作过程”的项目化课程。 ③以企业真实产品或生产任务为载体完成2项实训任务设计及实施。 ④达到校企合作办学典范的目标。 ⑤完成5项教改课程研究。 (责任人：王明清) |
| 课程体系建设 | 总体目标：坚持以就业为导向，以提高学生的实践能力和职业素养为目标，以满足“校企合作、工学结合”人才培养模式改革要求为依据，参照相关职业资格标准，构建学习领域课程体系与课程教学标准。重点建设优质核心课程5门，完成5门优质核心课程和《电工操作与安全用电》课程的项目化教材或实训讲义的编写工作。按照国家精品课程要求建设《电力电子技术》课程；《电子电路分析与应用》和《电子产品制图与制板》课程达到省级精品课程要求；《PLC控制系统设计与调试》和《电气控制系统运行与维护》建成校级精品课程。加强现有电子设备装接工、维修电工职业资格的培训与鉴定工作，引进PLC程序设计师的认证资格（工种），并将职业资格标准要求融入到相应的课程教学中。通过网络课程建设，拓展教学与社会培训资源，建设集网络自主学习、在线测试、技术咨询、技术服务于一体的专业教学资源库，构建自主学习平台，为应用电子类人才的职前培训和职后技术提升提供学习平台。 |  |  |  |  |  |
|  | 课程体系 建设 |  |  | 预期目标：建立基于工作过程导向的学习领域课程体系。 验收要点： ①开展专业对应岗位群和典型工作任务分析。 ②完成专业行动领域归纳和学习领域转换。 ③完成专业学习领域课程方案并形成专业课程设置报告。 ④建立学习领域课程体系。 （责任人：张群） | 预期目标：完成12门专业课程教学标准研制，编制课程教学标准手册。 验收要点： ①与企业合作完成专业教学标准制定。 ②完成《电工操作与安全用电》、《电子产品装接与调试》、《电子电路分析与应用》、等12门专业课程教学标准的研制。 （责任人：张群） | 预期目标：实施形成性课程考核方案。 验收要点： ①建立学习领域的形成性课程考核方案。 ②实施形成性课程考核的课程达到5门。 （责任人：张群） |
|  | 优质核心课程教学资源建设 |  |  | 预期目标：以电子产品制作和应用项目为载体，精选2个重点学习领域，建设优质核心课程2门和相关教学资源。 验收要点： ①完成2门优质核心课程的学习情境与学习内容设计、教学手段与方法设计。（责任人：李玲平、王建华）。 ②2011年完成《电工操作与安全用电》课程的项目化教材编写工作。（责任人：汪洋） ③《电子电路分析与应用》建成校级精品课程。（责任人：李玲平） ④完成3门课程网络资源建设工作。（责任人：李玲平、王建华、张群） ⑤完成课程标准5个。 ⑥完成综合试题库1个，完成技能库1个。 （责任人：李志伟） | 预期目标：精选2个重点学习领域，建设优质核心课程2门和相关教学资源。 验收要点： ①《电子电路分析与应用》达到省级精品课程标准。（责任人：李玲平） ②《电力电子技术》达到国家精品课程标准。（责任人：张群） ③《电子产品制图与制板》建成校级精品课程。（责任人：徐永忠） ④《PLC控制系统设计与调试》建成校级精品课程。（责任人：王建华） ⑤完成网络课程3门。 ⑥完成视频录像3个。 ⑦完成综合试题库1个，新增技能库2个。（责任人：李志伟） | 预期目标：精选1个重点学习领域，建设优质核心课程1门和相关教学资源。 验收要点： ①《电子产品制图与制板》达到省级精品课程标准。（责任人：徐永忠） ②《电气控制系统运行与维护》建成校级精品课程。（责任人。王明清） ③新增网络课程6门。 ④新增视频录像2个。（责任人：王明清） ⑤完成综合试题库1个，新增技能库2个。 ⑥完成5门优质核心课程和《电工操作与安全用电》课程的项目化教材或实训讲义的编写工作。 （责任人：李志伟） |
|  | 课证融合及考核改革 |  |  | 预期目标：将职业资格标准要求融入到课程教学中。 验收要点： ①将电子设备装接工、维修电工的职业资格标准要求融入到《电子电路分析与应用》、《电力电子技术应用》、《电气控制系统运行与维护》等3门课程教学中。 ②开展电子装接工、维修电工职业资格鉴定工作。 ③2门优质核心课程实行过程考核改革。 （责任人：刘建伟） | 预期目标：新增认证资格(工种)1个，并将职业资格标准要求融入到课程教学中。 验收要点： ①引入PLC程序设计师的职业资格标准。 ②制定新增工种的培训与鉴定计划。 ③将职业资格标准要求融入到《PLC控制系统设计与调试》课程教学中。 ④5门优质核心课程实行过程考核。 （责任人：刘建伟） | 预期目标：加强对电子设备装接工、维修电工、PLC程序设计师的职业资格的培训与鉴定工作。 验收要点： ①制定相关工种的培训与鉴定计划。 ②开展相关职业资格的培训与鉴定工作。 ③12门专业核心课程全部实行过程考核。 （责任人：刘建伟） |
| 师资队伍建设 | 总体目标：专业带头人的培养重点要树立先进的高职教育理念、掌握电子信息行业企业新技术动态、把握专业发展方向的能力。骨干教师重点培养工学结合课程开发能力，能够承担技术应用项目开发、核心课程建设、实训基地建设、教改研究任务，职教能力和实践能力较强。普通专业教师的职教能力和实践能力显著提高，到2014年双师素质教师比例达到80%。2014年外聘教师与校内专业教师比例达到1：1，兼职教师参与课程建设、毕业设计指导、工学结合的教材开发等工作。 |  |  |  |  |  |
|  | 专业带头人培养 |  |  | 预期目标：选拔2名培养对象进行重点培养。使之能及时跟踪行业动态，把握专业建设和改革的方向，能有效规划和管理专业教学团队。 验收要点： ①制定专业带头人中长期发展规划与年度建设计划。 ②主持校企合作建设，与电子企业合作进行技术开发，在行业企业中有一定的影响力，在校企合作、专业建设中起引领作用。 ③到企业挂职锻炼，具备先进的高职教育理念。 （责任人：朱文彬） | 预期目标：继续培养专业带头人2人。 验收要点： ①在电子行业、企业中有一定影响力，与3家以上企业建立紧密联系；到企业挂职锻炼。 ②在教育教学改革、专业建设、课程建设及校企合作等方面起引领作用。 ③完成市科技局及以上科技开发课题或市级以上教改研究课题或横向课题；主持精品课程的开发及建设。 ④1名培养对象到国外或国内专业进修1月以上；每年参加高端会议或学术交流1次。 （责任人：朱文彬） | 预期目标：完成专业带头人2人的培养 ，达到专业带头人培养要求 验收要点： ①具有高级及以上专业技术职称，有企业挂职工作经历。 ②1名培养对象到国外或国内专业进修1月以上；每年参加高端会议或学术交流1次，与5家企业保持密切联系。 ③完成1项市级及以上教学研究，应用研究课题，取得院级教学改革成果1项。 ④在教学改革、专业建设、课程建设及校企合作等方面起引领作用，达到专业带头人培养要求。 （责任人：朱文彬） |
|  | 骨干教师 培养 |  |  | 预期目标：确定4名培养对象进行重点培养。 验收要点： ①2名骨干教师“下企业”实践1～3个月并取得技师证书或考评员资格证书。 ②每名骨干教师负责一门专业核心课程建设。 ③每名骨干教师参加专业学术交流会议次数2次以上，发表论文1篇/人。 ④2名骨干教师参与相关科研项目或与企业合作进行科技开发。 ⑤选派2名骨干教师到国内高校进修，提升职教理念。 ⑥接受专家指导，进行专业与课程建设。 （责任人：朱文彬） | 预期目标：继续4名骨干教师培养工作。 验收要点： ①2名骨干教师“下企业”实践1～3个月并取得技师证书或考评员资格证书。 ②每名骨干教师继续专业核心课程建设。 ③每名骨干教师参加专业学术交流会议次数1次以上，发表论文1篇/人。 ④2名骨干教师参与科研项目或与企业合作进行科技开发。 ⑤选派2名骨干教师到国内高校进修，提升职教理念。 ⑥接受专家指导，进行专业与课程建设。 （责任人：朱文彬） | 预期目标：完成4名骨干教师培养工作。 验收要点： ①全部骨干教师取得技师证书或考评员资格证书。 ②所有骨干教师均参与了科研项目或与企业合作进行科技开发。 ③4名骨干教师职教理念先进，全部达到培养要求。 ④所有骨干教师，有自己的网络化院级精品教学课程。 ⑤接受专家指导，进行专业与课程建设。 （责任人：朱文彬） |
|  | 教师素质 提升 |  |  | 预期目标：增加教师下企业参加实践的时间和人数，全面提高教师的实践水平，双师素质比例达60%。 验收要点： ①对全体教师进行高职教育理论培训1-2次。 ②国内先进的职业院校同行考察交流1-2次。 ③双师素质教师培养计划并实施。 ④全部专任教师下企业参加实践1-3月⑤双师素质教师比例达到60%。 （责任人：朱文彬） | 预期目标：增加教师下企业参加实践的时间和人数，全面提高教师的实践水平，双师素质比例达70%。 验收要点： ①全体教师高职教育理论培训2次。 ②国内先进职业院校考察交流2次。 ③双师素质教师培养计划并实施。 ④全部专任教师下企业参加实践1-3月 ⑤青年教师参加项目课程建设任务。 ⑥双师素质教师比例达到70%。 （责任人：朱文彬） | 预期目标：增加教师下企业参加实践的时间和人数，全面提高教师的实践水平，双师素质比例达80%。 验收要点： ①完成全体教师的双师培训。 ②与同类职业技术学院考察交流1-2次。 ③参加专业规划的项目课程建设任务。 ④青年教师企业挂职业锻炼相关成果。 ⑤双师素质教师比例达到80%。 （责任人：朱文彬） |
|  | 兼职教师 聘任 |  |  | 预期目标：从合作企业中聘请具有丰富实践经验的技术骨干担任兼职教师，改善兼职教师队伍结构。 验收要点： ①确立兼职教师聘请标准； ②制定兼职教师管理办法； ③制定兼职教师聘请计划； ④与专任教师比例达到1：2。 （责任人：王明清） | 预期目标：增加技能型企业兼职教师比例，提高兼职教师总体水平，改善兼职教师队伍结构。组织兼职教师参加专业建设、教学改革活动。 验收要点： ①兼职教师职称证书及其他证明材料； ②兼职教师聘任文件； ③兼职教师参与专业教学活动等材料； ④与专任教师比例达到1：1.5。 （责任人：王明清） | 预期目标：建成稳定兼职教师队伍，保证兼职教师质量，充分发挥企业兼职教师优势。 验收要点： ①完善兼职教师管理办法； ②兼职教师库人员名录； ③兼职教师培训活动材料； ③参与专业教学活动等材料； ④与专任教师比例达到1：1。 （责任人：王明清） |
| 实训条件建设 |  | 总体目标：扩建电工安装实训室、电子电路装调实训室、传感器应用实训室、PLC技术应用实训室；新建电子产品制图制板实训室、创新设计实训室、物联网技术应用实训室。在完善已有10个校外实习基地管理的基础上，再新建5个校外实习基地。注重校内生产性实训与校外顶岗实习的有机衔接与融通，通过管理制度与运行机制的创新，提升实训基地的运作水平和实践教学的质量。通过政校企合作，将校内应用电子实训中心建成乐山地区应用电子技术人才培养、农村劳动力转移培训、企业员工培训、行业人员再就业培训和职业技能鉴定的重要基地。 |  |  |  |  |
|  |  | 校内实训基地 | 电工安装实训室 | 预期目标：建成两个200m2具有企业氛围的电工安装实训室，实行企业化的管理。 验收要点： ①完成建设方案的制订及企业专家对采购设备的认证工作。 ②完成数字示波器、三相异步电动机等设备的采购、安装与调试。 ③制订电工安装实训室的管理制度。 ④完成新增培训项目准备工作。 ⑤承担学生、社会人员培训人数达200人时。 （责任人：汪洋） | 预期目标：完善电工安装实训室的培训项目和管理制度,开展电工培训与鉴定工作。 验收要点： ①新增电工培训项目。 ②完善电工安装实训室的管理制度； ③承担学生、社会人员培训人时数达400人时。 （责任人：汪洋） | 预期目标：电工安装实训室设备的应用，开展电工培训与鉴定工作。 验收要点： ①新增电工培训项目。 ②承担学生、社会人员培训人时数达600人时。 （责任人：汪洋） |
|  |  |  | 电子电路装调实训室 | 预期目标：建成两个200m2具有企业氛围的电子电路装接与调试实训室，实行企业化管理。 验收要点： ①完成建设方案的制订工作及企业专家对采购设备的认证工作。 ②完成数字示波器、信号发生器等设备的采购、安装与调试。 ③新增电子线路分析与测试培训项目。 ④承担培训人数达200人时。 （责任人：李志伟） | 预期目标：完善电子电路装接与调试实训室的培训项目和管理制度。 验收要点： ①新增电子电路装调培训项目。 ②完善电子电路装调实训室的管理制度。 ③承担学生、社会人员培训人数达400人时。 ④完善管理制度。 （责任人：李志伟） | 预期目标：电子电路装调实训室的应用，开展电子设备装接工培训与鉴定工作。 验收要点： ①新增电子电路装调培训项目。 ②承担学生、社会人员培训人时数达600人时。 （责任人：李志伟） |
|  |  |  | 电子产品制图制板实训室 | 预期目标：完成200㎡的PCB板设计、制作室的建设，完成建设方案的调研与制订工作,以及企业专家对采购设备的认证工作。 验收要点： ①PCB板设计、制作室的建设。 ②完成建设方案的调研与制订工作。 ③完成建企业专家对采购设备的认证工作。 （责任人：徐永忠） | 预期目标：建成200m2的PCB板设计、制作实训室的一期建设，满足学生生产性实训的要求。 验收要点： ①完成数字示波器、线路板雕刻机等设备的采购、安装与调试。 ②承担学生、社会人员培训人数达400人时。 （责任人：徐永忠） | 预期目标：完成PCB板设计、制作实训室的二期建设，满足学生设计实训的要求。 验收要点： ①完成过孔金属化设备、阻焊装置等设备的采购、安装与调试。 ②制订实训室管理制度。 ③新增电子产品制图制板培训项目。 ④承担学生、社会人员培训人数达600人时。 （责任人：徐永忠） |
|  |  |  | PLC技术应用实训室 | 预期目标：完成建设方案的调研与制订工作。 验收要点： ①完成建设方案的调研与制订工作。 ②PLC应用培训项目的准备工作。 （责任人：王建华） | 预期目标：完成200㎡的PLC技术应用实训室的建设，以及企业专家对采购设备的认证工作。 验收要点： ①PLC技术应用实训室的场地建设。 ②完成企业专家对采购设备的认证工作。 ③承担学生、社会人员培训人数达200人时。 （责任人：王建华） | 预期目标：建成200m2PLC技术应用实训室的建设，满足生产性实训的要求。 验收要点： ①完成设备的采购、安装与调试。 ②制订实训室的管理制度。 ③新增培训项目。 ④承担学生、社会人员培训人数达400人时。 （责任人：王建华） |
|  |  |  | 传感器应用实训室 | 预期目标：完成建设方案的预调研工作。 验收要点： ①完成建设方案的预调研工作。 ②传感器应用培训项目的准备工作。 （责任人：张群） | 预期目标：进一步完善建设方案的调研工作。 验收要点： ①传感器应用实训室的场地建设。 ②完成建设方案的调研工作。 ③传感器应用培训项目的准备工作。 （责任人：张群） | 预期目标：完成200m2的传感器应用实训室的建设，满足生产性实训要求。 验收要点： ①完成传感器实训装置, 数字示波器等设备的采购、安装与调试。 ②制订实训室管理制度。 ③新增传感器应用培训项目。 承担学生、社会人员培训人数达400人时。 （责任人：张群） |
|  |  |  | 创新设计实训室 | 预期目标：完成建设方案的调研与制订工作。 验收要点： ①完成建设方案的调研与制订工作。 ②电子创新设计项目的准备工作。 （责任人：熊伟） | 预期目标：完成200m2的创新设计实训室的一期建设，满足生产性实训要求。 验收要点： ①完成嵌入式高级实验/开发系统、单片机实训箱等设备的采购、安装与调试。 ②制订创新与开发实训室的管理制度。 ③承担学生、社会人员培训人数达200人时。 （责任人：熊伟） | 预期目标：完成创新设计实训室二期建设，满足学生设计创新实训的要求, 满足教师设计、创新与开发产品的要求。 验收要点： ①完成教学版智能机器人等设备的采购、安装与调试。 ②制订创新实训室的管理制度。 ③新增创新设计实训室培训项目。 ④承担学生、社会人员培训达400人时。 （责任人：熊伟） |
|  |  |  | 物联网技术应用实训室 | 预期目标：完成建设方案的调研与制订工作。 验收要点： ①完成建设方案的调研与制订工作。 ②物联网技术应用培训项目的准备工作。 （责任人：王明清） | 预期目标：完成200m2的物联网技术应用实训室的建设，满足生产性实训要求。 验收要点： ①完成物联网开发实验箱、智能家居开发系统、智能交通开发系统设备的采购、安装与调试。 ②制订物联网技术应用实训室管理制度。 （责任人：王明清） | 预期目标：新增物联网技术应用培训项目，开展社会培训工作。 验收要点： ①制订物联网技术应用培训计划。 ②承担学生、社会人员培训人数达400人时。 （责任人：王明清） |
|  |  | 校外实训 基地 |  | 预期目标：完善校外基地建设与教学实施管理，注重校内生产性实训与校外顶岗实习的有机衔接与融通。 验收要点： ①新增校外实训基地1家。 ②组织学生教学实习与顶岗实习及专业教师社会实践。 （责任人：王明清） | 预期目标：根据专业发展需要，新增校外基地建设，注重校内生产性实训与校外顶岗实习的有机衔接与融通。 验收要点： ①新增校外实训基地2家。 ②组织学生教学实习与顶岗实习及专业教师社会实践。 （责任人：王明清） | 预期目标：新建2个校外顶岗实习基地，使校外基地达到15个，建成示范基地、合格基地；保障全部学生参加顶岗实习。 验收要点： ①新增校外实训基地2家。 ②组织学生教学实习与顶岗实习及专业教师社会实践。 （责任人：王明清） |
| 对外服务、辐射能力建设 |  | 总体目标：通过加强和企业之间的联系与紧密合作，广泛开展技术应用项目研发和技术服务工作，积极参与地方产业建设，强化对地方产业的技术支撑，立足于建设面向产业一线的技术服务平台，建设成为地方性中小企业电子信息技术服务中心。同时，积极参与政府组织的技术顾问、工程项目评审、招标项目评标、技术咨询等学术交流活动。建立“产学结合联合体”，建立长期稳定的培训机制，加大对地方相关企业在职员工的职业技能培训与职业资格鉴定工作力度，并使培训人数达规模以上层次。建立“区域性职教联合体”，推动地方性多层次应用电子技术产业群建设。加强校际合作，实现教学优质资源共享，完善对外师资培训体制，实现对外师资培训的制度化与规模化。 |  |  |  |  |
|  |  | 技术服务 |  | 预期目标：进一步加强校企合作，广泛开展技术服务工作。积极开展师生社会实践活动。 验收要点： ①师生为农民义务维修家用电器等“三下乡”社会实践活动1次。 ②骨干教师定点联系企业并成为企业兼职工程师，开展技术支持服务。 （责任人：王明清） | 预期目标：强化对乐山市物联网产业群建设的技术支撑。立足于建设面向地方生产一线的技术服务平台。 验收要点： ①至少承接企业横向课题或市科技局课题1个。 ②专业教师为企业提供技术服务。 （责任人：王明清） | 预期目标：定期组织学术交流会议，组织学生职业技能竞赛。 验收要点： ①发起组织地方性物联网研讨会或应用电子技术交流会1次。 ②专业教师为企业提供技术服务。 （责任人：王明清） |
|  |  | 培训与鉴定 |  | 预期目标：支援地方经济建设，开展对农村电工、企业职工、下岗与转岗人员的技术培训工作。 验收要点： ①年培训各类社会人员200人次。 （责任人：王明清） | 预期目标：全面支持地方物流网产业建设，对物流网企业在企职工进行相应的技能培训与鉴定工作。 验收要点： ①建立“产学结合联合体”，全年为企业培训人员400人次以上。 （责任人：王明清） | 预期目标：进一步加大现有电子技术产业应用、软件、网络、信息管理等专业认证推广力度。在本地区率先开展物联网技术相关认证。 验收要点： ①开展相应的电子技术认证培训，年培训社会人员不少于600人次。 （责任人：王明清） |
|  |  | 辐射带动与对口支援 |  | 预期目标：进一步加强与西部职业技术学院的合作。深化师资与教学改革交流。 验收要点： ①与相关院校签订校际合作协议。 ②带动院内其它专业建设。 ③与相关院校交流。 （责任人：朱文彬） | 预期目标：定期委派骨干教师到省内其他职业院校讲学，加强人才培养模式和教学方法改革的交流。 验收要点： ①完善精品课网站建设，开放相关课程教学资源。 ②参加研讨会，与相关院校交流。 （责任人：朱文彬） | 预期目标：结合乐山物联网建设，建立区域性职教联合体，为其他职业学院、中等职业学校以及技术学校提供师资培训。以自身优势带动电子信息产业群发展。 验收要点： ①签订区域性职教联合体合作协议，定期开展职业教育教师培训。 ②参加研讨会，与相关院校交流。 （责任人：朱文彬） |