乐职委〔2017〕41号

关于印发《乐山职业技术学院

基层党建示范带建设规划》的通知

各党总支：

根据乐山市委组织部《关于印发<关于开展基层党建示范带建设的实施方案>的通知》（乐市组通〔2017〕64号）要求，结合学院实际，制定了学院基层党建的建设规划。经学院党委同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

特此通知

中共乐山职业技术学院委员会

2017年9月18日

乐山职业技术学院

基层党建示范带建设规划

开展基层党建示范带建设，是落实全面从严治党要求，进一步加强和改进基层治理的重要载体，是推进基层党建整体提升的重要抓手。根据市委组织部《关于印发<关于开展基层党建示范带建设的实施方案>的通知》（乐市组通〔2017〕64号）要求，为了扎实开展基层党建示范带建设，逐步形成特色，发挥好示范作用。

一、总体目标

坚持“基础扎实、特色突出”为取向，以推动党建工作更好服务中心大局为目的，通过实施基层党建示范带建设，加强基层党组织领导班子建设、党员队伍建设和工作机制建设，将党建和业务工作有机结合，打造特色鲜明、有分量、有实效的乐山职院的党建品牌，实现各级党组织的自身建设进一步加强，基层党建工作整体水平进一步提升。

二、示范带建设内容

（一）与市中区黄家山社区党组织共建“党建创新社区治理”示范点

结合基层党组织、党员情况及学院各项工作特别是党建工作开展的实际及需要，与市中区黄家山社区开展共建城市党建示范点建设，围绕“党建创新社区治理”示范主题，以党员志愿服务为工作载体，开展系列志愿服务项目。利用“市民学校”平台，开展健康卫生知识讲座、保健知识讲座、心理卫生讲座；人体科学馆向市民代表开放，协助社区开办便民科普专栏；开展健康、咨询服务，定期为市民开展健康“义检”活动及针灸推拿、保健按摩服务活动；与社区党组织协同做好社区帮贫助困工作，如走访、慰问、捐赠等；成立抢险救灾志愿者突击队（由20名师生党员组成），在紧急情况下参与社区灾难救援工作。力争在2017年底前形成“基础扎实、特色突出”院地党组织共建创新社区治理示范点。

责任单位：护理系党总支

责任人：郑平（党总支书记）

（二）与苏稽镇党组织共建“互联网+社区”创业致富本领的培训

充分利用乐山市电子商务培训中心（设立在我院财经管理系）平台，发挥党员教师的专业优势，结合社区对电商人才的需求，有针对性地为社区开展多层次培训和咨询，为有志于电子商务创业的城市青年提供技能培训，同时对参与培训的学员提供各类后续创业服务，延伸培训成果，从而在社区形成电商创业、就业的良好氛围。同时，通过多种形式，利用学院信息资源，为社区居民提供创业致富信息和培训信息，协助有意愿的社区居民进行职业技能鉴定，不断增强党员群众的创业致富本领。

责任单位：财经管理系党总支  机关总支教工五支部

牵头单位责任人：梅淑先（党总支书记）

参与单位责任人：张舸（党支部书记）

（三）立足专业，走进中心城区范围的单位、中小学校、街道社区开展党员志愿服务

坚持专业特色，服务社会开展形式多样的党员志愿服务。组织师生党员向社会普及用药安全，食品安全以及儿童防性侵的相关知识，为全民健康做出积极贡献。充分利用乐山市3D打印科普基地(设立在我院旅游系)平台的科普功能，为市民、大中专学生开展科普讲座、咨询，应用技术培训和体验；搭建创新创业服务平台，为有梦想，有热情，有行动力的市民、大中专学生提供分享学习平台、开放办公场所以及创业服务资源，加快推进乐山3D打印科技成果转化、推广和应用。结合新能源工程系专业特点、科技优势，积极开展“新能源科学普及党员志愿服务示范”。深入社区、学校，向群众、学生宣传新能源科学知识；邀请社区群众、学校学生，到学院实验、实训室参观学习。

责任单位：药学系党总支  旅游系党总支   新能源系党总支

责任人： 封家福（药学系党总支书记）

李忠东（旅游系党总支书记）

路喜苓（新能源系党总支书记）

（四）助力苏稽新区建设，贴近社区需求，开展便民志愿服务

按照“契合专业发展、贴近社区需求、融入居民生活、服务新区建设”的原则，以“汽车维修保养服务进社区”、“交通安全教育进社区”、“转型升级技术咨询进企业”、家电维护维修，电脑和手机的检测和系统优化等知识技术服务进社区活动为载体，以“新区发展我受益、我为新区做贡献”为主题开展新区建设政策法规宣传、法律咨询，积极参与新区环境治理，开展校园文化进社区，为市民进行健身、音乐、舞蹈指导，为和谐美丽新区建设做出积极贡献。

责任单位：机电系党总支  电信系党总支

基础公共课程部党总支 机关党总支

责任人：  杜领（机电系党总支书记）

朱文彬（电信系党总支书记）

张恩（基础公共课程部党总支书记）

李萍（机关总支书记）

三、示范带建设时间安排

（一）制定方案（2017年8月）

组织各党总支认真学习《关于印发<关于开展基层党建示范带建设的实施方案>的通知》（乐市组通〔2017〕64号）要求，动员各基层党组织紧密结合服务型党组织建设，积极和市中区各社区基层党组织联系，洽谈合作共建党建示范带有关工作，并制定详细的建设方案。

（二）组织实施（2017年９月至2017年12月）

各相关党总支根据示范带建设实施方案，高度重视，精心组织，牵头负责与相应的社区就各专项活动进行具体组织实施，对每项活动责任到人，保障到位，切实把各项志愿服务活动组织好。

（三）总结提升（2018年1月初）

总结提炼示范带建设实施的经验做法，组织有关责任党总支召开示范带建设总结会，对各党总支牵头负责的志愿服务活动进行评议，总结经验，就2018年党员志愿服务活动进行规划，拟定2018年党员志愿服务活动方案。

四、保障措施

（一）加强组织领导

加强与社区的对接，做好党员志愿服务活动的统筹规划。要求各基层党组织要把党员志愿服务作为党建工作的载体，加强组织领导，将党员志愿者服务列入基层党组织工作内容，认真组织开展。

（二）注重宣传引导

要求各基层党组织认真做好党员志愿服务活动的宣传动员工作，让每一名党员明确党员志愿服务活动的背景、目的、意义。充分利用宣传媒体和多种途径，宣传在党员志愿服务活动中涌现出来的典型事例和先进个人。

（三）强化督查考核

学院组织部加强对各党总支党员志愿服务活动的计划、部署、督查和考核，完善党员志愿服务的管理模式和运行模式，加强党员服务的组织管理、制度建设和队伍建设，建设服务长效机制，提升服务质量。

中共乐山职业技术学院委员会办公室 2017年9月18日印发