乐山职业技术学院

2018年高职院校人才培养工作状态数据采集与管理平台工作实施方案

平台数据是全面及时掌握分析人才培养工作状态、发布年度质量报告和开展教学工作诊断与改进的重要依据和基础。该项工作时间紧、任务重、要求高、涉及面广，各部门应高度重视，安排专门人员，确保状态数据的真实性、合规性和时效性，特制定本实施方案。

一、数据采集工作分工

牵头部门：教务处

总负责人：张学河

协办部门：各处室、系部

数据总审核：张知贵

工作过程监控：杨新明

主要数据审核：张知贵、肖旭、郭蓬、周芹、刘静、向宁、陈晓露、任凤、王辉骏

条目数据分工：按2018年高等职业院校人才培养工作状态数据采集工作任务分工表(见附件1)的要求，各相关处室、系部更新人员名单后于9月25日前报教务处王辉骏老师处，联系电话：18728854779。

数据汇总上报、平台管理：张知贵、向宁、任凤、王辉骏、陈磊。

二、数据采集工作要求

（一）数据采集统计时段

以学年度为统计时段，具体时段为2017年9月1日至2018年8月31日。

（二）采集数据口径

采集数据口径与高校基层报表中的数据相符，与国家高职院校建设与发展的最新要求相符。

（三）数据采集要求

1.在理解指标内涵的基础上，按2018年网络版本进行采集和填报。

2.最终提交的数据需经部门负责人审核签字并加盖印章后提交教务处王辉骏老师处（地点：教学楼1A314，联系电话：18728854779）备案，同时进行网络平台数据提交。

3.应用系统软件环境要求:使用360安全浏览器、office 2010办公软件及以上版本。

（四）数据支撑资料整理

各处室、系部应整理、保存好所填数据的依据和基础支撑资料，以备检查和评估时专家查阅。

三、数据采集工作任务分解

前期基础资料（数据源表）分工（9月26日前完成）。

| 序号 | 名称 | 负责部门 | 数据负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机构设置（1.6表） | 院办 | 黄晓莉 |
| 2 | 开设专业（7.1.1表） | 教务处 | 魏荷琳 |
| 3 | 课程设置（7.2表） | 教务处 各系部 | 杨莉 各系部相关人员 |
| 4 | 课程代码、班级代码 | 教务处 | 毛乐琦、黄卫 |
| 5 | 学生基本信息（10.1.1表） | 教务处 | 黄卫 |
| 6 | 教师基本情况（6.1表） ——校内专任教师基本情况（6.1.1表） ——校内兼课人员基本情况（6.2.1表） ——校外兼职教师基本情况（6.3.1表） ——校外兼课教师基本情况（6.4.1表） | 人事处 | 周芹 |

四、数据采集工作时间安排

（一）动员大会

9月19日召开工作安排及培训会议，明确要求、分解任务、落实责任。

（二）数据源表采集

9月20日—9月26日，各相关处室进行数据源采集和审核并在网络管理系统中进行提交，教务处审核其余数据表为采集作前期准备。

（三）其他数据表采集

9月28日—10月12日，各相关人员、处室、系部进行数据采集。

（四）数据分条目审核

10月13日—10月17日，各数据条目负责人、各系部主任对提交的数据进行网上数据审核，纸质稿经部门负责人签字盖章后报教务处王辉骏老师处备案。

（五）数据总审核

10月18日—10月22日。学院领导，教务处、人事处、院办公室、学工部和国资处等主要部门对各处室、系部等提交数据进行总审。

（六）数据汇总上报

经学院领导审核通过后，教务处负责学院数据上报工作。

五、数据采集责任落实及差错追究

（一）数据采集工作实行谁填报谁负责和谁主管谁负责的管理办法。

（二）各处室、系部负责人、教师及相关人员应按时保质保量完成所承担的各项数据采集录入及资料收集工作。

（三）数据统计报表一经上报将不能更改。因此,对未认真履行职责，出现差错（如数据漏报或错报，未按时填报及其它差错等）的处室或系部或个人进行责任追究。

（四）学院监审处对该项工作进行全程督查。

六、资料下载

所有相关资料挂在“乐职院数据采集群”文件共享空间中，请下载使用。

附件：2018年高等职业院校人才培养工作状态数据采集工作任务分工

附件

2018年高等职业院校人才培养工作状态数据采集工作任务分表

| 状态数据采集表 | 经办部门 |  | 数据负责人 |  |  | 数据采集人员 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 名称 | 院办 |  | 黄晓莉 |  |  | 相关岗位干事 |  |
| 1.2 联系 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 机构设置（数据源表） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 2018年招生计划 | 招生就业处 |  | 刘静 |  |  | 相关岗位干事 |  |
| 1.4 2018年招生方式 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 2018年9月1日前在校生 | 教务处 |  | 陈晓露 |  |  | 相关岗位干事 |  |
| 2 院校领导 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1基本情况 | 组织部 |  | 李萍 |  |  | 相关岗位干事 |  |
| 2.2 参与教学联系学生 | 牵头：学工部 协办：教育督导处 |  | 叶宏光 |  |  | 相关部门负责人、 相关岗位干事 |  |
| 3 基本办学条件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 占地、建筑面积 | 国资处（基建处） |  | 郭蓬 |  |  | 相关岗位干事 |  |
| 3.5 固定资产 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 馆藏图书资料 | 图书馆 |  | 邵其会 |  |  | 相关岗位干事 |  |
| 3.3 阅览室、机房、教室 | 牵头：教务处 协办：图书馆 |  | 陈晓露 |  |  | 相关岗位干事 |  |
| 3.4.1 信息化建设概况 | 信息中心 |  | 张知贵 |  |  | 相关岗位干事 |  |
| 3.4.2 管理信息系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3 信息化工作机构与人员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 实践教学条件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 校内实践基地 | 牵头：教务处 协办：各系部 |  | 向宁 |  |  | 各系部教学副主任、 相关岗位干事 |  |
| 4.2校外实习实训基地 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3职业技能鉴定机构 | 继续教育处 |  | 张舸 |  |  | 相关岗位干事 |  |
| 5 办学经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1经费收入 | 计财处 |  | 肖旭 |  |  | 相关岗位干事 |  |
| 5.2经费支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 师资队伍 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1教师基本情况表（数据源表） | 牵头：人事处 协办：教务处 各系部 |  | 周芹 |  |  | 相关部门、各系部负责人 相关岗位干事 |  |
| 6.1.1校内专任教师基本情况 | 牵头：人事处 协办：教务处 各系部 |  | 周芹 |  |  | 相关部门、各系部负责人 相关岗位干事、各位教师 | - 教工号及及各类人员名单 由人事处提供，在此基础上各 类教师按划分的类别填报相 关数据； - 专业及专业方向代码、 课程代码、班级代码由教务 处提供。 |
| 6.1.2.1校内专任教师授课情况 |  |  | 周芹 |  |  |  |  |
| 6.1.3校内专任教师其他情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1校内兼课人员基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2.1校内兼课人员授课情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.3校内兼课人员其它情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1校外兼职教师基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.2.1校外兼职教师授课情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.1校外兼课教师基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.2.1校外兼课教师授课情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1开设专业（数据源表） | 牵头：教务处 协办：各系部 |  | 张知贵 周芹 |  |  | 相关部门负责人 相关岗位干事 |  |
| 7.1.2专业带头人 | 牵头：人事处 协办：教务处 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.3专业负责人 | 牵头：教务处 协办：人事处 |  |  |  |  |  |  |
| 7.2课程设置（数据源表） | 牵头：教务处 协办：各系部 |  | 陈晓露 |  |  | 各系部教学副主任、授课教师 相关岗位干事 |  |
| 7.3.1 职业资格证书 | 牵头：继续教育处 协办：招生就业处、各系部 |  | 张舸 |  |  | 相关岗位干事 各系部技能鉴定干事 |  |
| 7.3.2 应届毕业生获证及社会培训情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4顶岗实习 | 牵头：教务处 协办：各系部 |  | 向宁 |  |  | 相关岗位干事、各系部教学副主任、各系部实践教学管理干事 |  |
| 7.5 产学合作 | 牵头：教务处 协办：各系部 |  | 张知贵 |  |  | 各系部教学副主任 教务处相关岗位干事 各系部实践教学管理干事 |  |
| 7.6.1招生 | 招生就业处 |  | 刘静 |  |  | 相关部门、各系部负责人 相关岗位干事 |  |
| 7.6.3上届毕业生就业情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 教学管理与教学研究 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1教学与学生管理文件 | 牵头：教务处 协办：学工部 |  | 向宁 |  |  | 教务处、学工部相关岗位干事 | 备注：A8.9教学管理与教学 研究重大制度创新 |
| 8.2专职教学管理人员基本情况 | 教务处 |  | 陈晓露 |  |  | 各系部教学副主任 部门与各系部教学管理干事 |  |
| 8.3专职学生管理人员基本情况 | 学工部 |  | 叶宏光 |  |  | 各系部学生管理副主任 部门干事 |  |
| 8.4专职招生就业指导人员基本情况 | 招生就业处 |  | 刘静 |  |  | 部门干事 |  |
| 8.5专职督导人员基本情况 | 教育督导处 |  | 李忠东 |  |  | 部门干事 |  |
| 8.6专职教学研究人员基本情况 | 牵头：发展规划处 协办：科研处 |  | 徐筱跃 |  |  | 部门干事 |  |
| 8.7评教情况 | 牵头：督导处 协办：各系部 |  | 李忠东 |  |  | 相关岗位干事 |  |
| 8.8奖助学情况 | 学工部 |  | 叶宏光 |  |  | 相关岗位干事 |  |
| 8.9重大制度创新 | 牵头：教务处 协办：人事处、科研处 |  | 张知贵 |  |  | 相关岗位干事 |  |
| 9 社会评价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3社会捐赠情况 | 牵头：国资处 协办：各处室、各系部 |  |  | 郭蓬 |  | 相关部门负责人 相关岗位干事 |  |
| 9.4就业单位与联系人 | 牵头：招生就业处 协办：各系部 |  |  | 刘静 |  | 招就处相关岗位干事 各系部实践教学管理干事 |  |
| 9.5质量工程 | 牵头：教务处 协办：督导处、人事处、继续教育处 |  | 陈晓露 |  |  | 相关部门负责人 相关岗位干事 | 1.“教学评估”由督导处提供； 2.“专业、课程、教材、实践 教学”由教务处提供； 3.“教学团队、高水平师资队 伍建设”由人事处提供； 4.“对口支援西部地区高等学校” 由继教处提供。 |
| 9.6.1学生获奖情况 | 牵头：学工部 协办：教务处、科研处、人事处、宣传部、各系部 |  | 叶宏光 |  |  | 相关部门负责人 相关岗位干事 | 1.“学生获奖”由学工部收集； 2.“教学成果奖”由科研处提供； 3.“教师获奖”由人事处提供。 |
| 9.6.3学生社团红十字会获奖情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.6.2学校获奖情况 | 牵头：院办 协办：各处室、各系部 |  | 黄晓莉 |  |  | 相关部门负责人 相关岗位干事 |  |
| 10 学生信息（扩展） |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.1 学生基本信息表（数据源表） | 教务处 | 张知贵 |  |  |  | 相关岗位干事 |  |
| 10.1.2 学生就业信息 | 招生就业处 |  | 刘静 |  |  | 相关岗位干事 |  |
| 10.2辍学学生明细 | 教务处 |  | 张知贵 |  |  | 相关岗位干事 |  |
| 10.3学生社团 | 学工部 |  | 叶宏光 |  |  | 相关岗位干事 |  |
| 10.4 红十字会 | 学工部 |  | 叶宏光 |  |  | 相关岗位干事 |  |
| 10.5 志愿者（义工社工）活动 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 新增数据项 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1当年专业变动情况 | 教务处 |  | 陈晓露 |  |  | 相关岗位干事 |  |
| 11.2在校学生的地区、户籍及民族 等情况 | 牵头：教务处 协办：招生就业处、学工部、保卫处 |  |  |  | 陈晓露 | 相关岗位干事 |  |
| 11.3复转军人及退役士兵情况 | 牵头：招生就业处 协办：教务处、继续教育处 |  |  |  | 刘静 | 相关岗位干事 |  |
| 11.5 2018-2019学年开设专业 | 教务处 |  |  |  | 陈晓露 | 部门干事 |  |
| 11.6 2018年9月后入学新生名单 | 教务处 |  |  |  | 陈晓露 | 部门干事 |  |