乐山职业技术学院院级质量工程建设实施方案

（征求意见稿）

为了全面贯彻落实《教育部关于全面提高高等职业教育教学质量的若干意见》（教高[2006]16号）和《国家中长期教育改革与发展规划纲要（2010-2020年）》精神，按照《教育部 财政部关于“十二五”期间实施“高等学校本科教学质量与教学改革工程”的意见》（教高[2011]6号）及《四川省教育厅 四川省财政厅关于实施“高等教育质量工程”的意见》（川教〔2011〕149号）要求，经学院研究决定全面推进“院级教学质量与教学改革工程”（以下简称“质量工程”，包括中央财政支持提升专业服务地方产业发展能力建设项目、创建省级示范重点建设专业等），为此特制订本实施方案。

一、指导思想

坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，遵循高等职业教育教学规律，按照“育人为本、改革创新，整体规划、分类指导，提高质量、服务社会”的原则，以专业综合改革为载体，集成人才培养模式创新和课程与教材建设、实训与实习基地建设、教学团队建设、教育教学改革等建设项目，主动适应区域经济社会发展需要，全面提升学院教育教学质量和办学水平。

二、建设目标

1.优化专业结构，创新人才培养模式，特色发展，形成一批具有引领性的院级特色专业，提升专业服务区域经济社会发展的能力；

2.以点带面引导课程建设，形成一批优质网络视频课程和一批可供师生和社会人员共享的精品开发课程，促进优质教育教学资源共享；

3.整合校内外实践教学资源，建设一批校企共建的示范型或紧密型实践教学基地，为实践教学、技术研发与技术服务、科研合作、师资培训等搭建平台；

4.创新中青年教师培养培训机制，提升中青年教师职业教育教学能力；

5.立足学院实际，强化质量工程建设项目的过程管理，优化资金运用，注重绩效评估，确保项目建设实现预期效益，逐步形成院级、省级、国家级三级质量工程项目建设体系。

三、建设内容

（一）专业综合改革

支持各系部开展专业建设综合改革试点，在人才培养模式、课程教材、教学模式与教学方法、教学团队、实训与实习基地、教学管理等影响高职教育专业发展和人才培养的关键环节进行综合改革，强化内涵建设，为学院其他专业建设提供引领示范。

1.特色专业建设。在学院现有专业中，择优建设与区域经济社会发展联系密切、社会认可度高的优势专业，打造特色，使其成为学院的品牌专业，提升服务区域经济发展的能力，带动学院专业水平的整体提升。

2.精品开放课程建设。按照《四川省教育厅转发教育部关于国家精品开放课程建设意见的通知》（川教函〔2011〕661号）文件精神，发挥团队作用，按照资源共享标准，对已经建设的精品课程进行升级改造，更新课程内容，建设共享资源，提高资源共享服务能力；利用现代信息技术，建设精品视频公开课程，传播文化科技发展趋势和最新成果，展示我院教师先进的教学理念、教学方法和教学成果。

3.示范性课程与教材建设。系统开展课程体系、教学内容、教学方法、教学手段的改革，重点建设一批“理实一体”或“项目化”教学的专业课、专业基础课和服务专业培养目标的公共基础课；遴选并资助编写校企合作的项目化校本专业课程教材和职业技能训练指导鼓励参加国家或省级精品教材和规划教材的编写，建设一批优秀教材。

4.实践教学基地建设。以专业为依托，按照《乐山职业技术学院基地建设标准》从现有的校外实习基地中选择示范型、紧密型基地进行重点建设，体现校企深度合作，实现实习带动就业的联动；校内实训基地建设可在仿真技术应用、环境建设、制度建设与实训项目开出率、实践教学资源利用率及耗材等方面开展。

（二）开展大学生职业能力竞赛与训练项目

支持有实力的专业团队参与教育部、高职高专教职委与省教育厅举办的高职高专类大学生职业技能竞赛或创新设计大赛等，加强学生职业技能和实践能力训练，培养大学生创新意识和团队协作精神。

（三）教育教学改革研究

以专业综合改革项目为载体，针对学院人才培养领域的重点、难点问题开展教学改革研究。重点资助专业设置调研分析（产业结构调整与社会经济发展对人才的需求、毕业生质量跟踪等），专业人才培养方案与课程设置优化，实施第三方评价等相关人才培养模式创新与教育教学改革等课题研究。

（四）教师职业教育教学能力培养

以建设高素质专业化“双师型”教师队伍为目标，以提升教师职业教育教学能力和专业技能水平、优化教师队伍结构为主要内容，通过双师工程、骨干教师到企业顶岗等多形式、多渠道培训途径，培养一大批有实践经验和技能的专业教师，进一步推动和加强学院教师队伍建设，适应高职教育发展与人才培养模式创新的需要，提高办学质量。

（五）质量监控体系建设

1.推进教学管理制度改革与创新。坚持把教学管理的重点放在提高质量上，不断改革和创新教学管理制度与机制，形成有利于充分调动系部专业建设与人才培养模式创新积极性的绩效考核与激励机制，保证教学质量的全面提高。

2.积极推进院系两级教学质量评价和监控体系建设。研究制定相应的教学质量标准和评估指标体系，通过学生、专家和同行评价等手段，建立各学校的内部评估体系，使教学质量检查制度化、常态化，逐步建立保证教学质量不断提高的长效机制。

3.进一步加强和改进教学评估工作。通过“数据采集平台”分析教学现存问题，做好学院教学评估，形成教学评估长效机制。

- 四、建设管理

“质量工程”项目按照学院规划、分级管理的方式进行申报、评审、立项和管理。

- （一）申报立项

1.学院分年度开展院级“质量工程”项目申报、评审和立项工作。各系部在院级“质量工程”建设项目中择优遴选向省教育厅或教育部推荐申报。“质量工程”项目建设周期原则上为三年。

2.教务处按照集中受理、统一评审的方式，组织专家和会同学院相关职能部门对各系部的申报项目进行评审并提出立项意见，报学院院长办公会审批同意后正式立项建设。

3.学院“质量工程”建设项目一经批准，建设内容、进度安排以及项目负责人不得随意调整。如因特殊原因确需调整的，项目建设系部须提交书面报告，经教务处审核、院长批准后方可执行。

- （二）分级负责

“质量工程”项目实行学院、项目建设系部和项目负责人三级管理，具体职责如下：

1.学院成立“质量工程”项目建设小组，全面统筹各级建设项目的规划和组织管理，设立“质量工程”建设专项资金，监督经费使用情况。

（1）“质量工程”建设领导小组成员组成如下：

组  长：院长；

副组长：主管教学副院长；

成  员：各系部主任和教务处、人事处、教育督导处、学工部、科研处、计财处、监审处等职能部门负责人。

（2）领导小组下设办公室，办公室设在教务处，教务处长任办公室主任，副处长任办公室副主任，各系部主任为成员。

领导小组及办公室具体负责“质量工程”项目的申报与评审，提出立项方案；组织对建设项目实施情况的检查、验收和评价；定期组织专题研讨交流活动，充分发挥项目示范带动作用。

2.各系部负责本系部各级“质量工程”项目的建设与管理工作。具体职责包括：分年度申报学院组织的各级“质量工程”项目，并对相关材料的真实性负责；按照立项批复的项目建设内容，统筹规划并编制 “质量工程”建设规划，设立“质量工程”建设专项资金；组织项目实施，加强过程管理，确保按照项目进度安排完成建设任务；按要求分年度向上级提交项目进展情况书面报告。

3.各项目负责人负责该项目的具体实施工作。具体职责包括：依照上级有关要求和建设目标，制订项目建设计划；具体落实项目实施工作，确保项目的实施进度和建设质量；自我评价项目建设绩效；宣传、展示项目建设成果，主动发挥示范带动作用。

- （三）过程监控

1.学院“质量工程”项目建设小组将适时对全院各级建设项目进展情况、资金使用情况等进行督导检查和评估验收。

2.各系部应按照学院 “质量工程”管理和评价办法，加强对“质量工程”项目的过程管理，督促项目负责人按时完成建设任务，达到预期建设目标。

3.各项目负责人要切实把握建设进程，突出项目建设实效，根据建设规划和目标，组织实施项目建设工作，确保项目成果在教学过程中得到有效运用和推广，体现在提高人才培养质量上。

（四）项目验收

项目建设期满后，质量工程领导小组将组织专家会同相关部门组织验收。验收的主要内容：

1.建设总结报告和建设成果支撑材料。建设系部对建设目标、建设任务的实现情况和取得的标志性成果、成效以及经验进行总结，并提供成果支撑材料；

2.项目管理情况、资金使用情况等。

五、经费保障

为了保证“质量工程”的顺利实施，学院将将设立“质量工程”建设专项资金；鼓励系部自筹经费或用创收经费设立专项资金，对系部各级“质量工程”项目给予适当配套支持。

（一）经费资助标准

1.省级质量工程原则上按省教育厅批准的立项建设资金标准资助；中央财政支持建设专业原则上按申报立项标准资助；正式进入省级示范立项建设专业原则上按建设方案资金标准资助。但根据学院实际与专业建设基础需对建设项目资金分配方案作相应的调整。

2.院级质量工程立项建设项目：（1）专业综合改革：15万/项，包括人才需求调研、人才培养方案优化、专业核心课程标准与技能训练标准、社会服务项目；精品开放课程；理实一体或项目化示范课程；示范型、紧密型校外实训基地；校企合作开发的项目化专业课程教材或综合职业技能实训指导；（2）实施第三方评价；（3）学生创新设计与技能大赛建设项目；（4）各级教学团队、教学名师、专业带头人、骨干教师等相关建设项目；（5）教学改革研究项目。

其中：（1）中所含项目建设经费可由承担系部自定；（3）-（5）归口相关部门管理，并按学院相关文件规定执行。

3.未纳入学院各级质量工程建设资助的其它专业或相关项目，建议根据系部实际与专业建设规划自筹经费开展建设。

（二）建设经费管理

1.“质量工程”建设项目经费由学院统筹解决，采用一次批准总金额、分年考核拨付，专款专用、绩效考评的管理原则。获准立项后划拨启动经费30%，二年期满检查合格后划拨20%，剩余50%待第三年建设期满按检查验收等级拨付。

2.项目承担系部严格遵守教育部《高等学校本科教学质量与教学改革工程专项资金管理暂行办法》和相关法律法规及财经管理制度，规范专项经费的使用和管理，自觉接受相关职能部门对项目实施过程和结果进行的监督、检查。

3.“质量工程”专项资金主要用于专业综合改革相关的“软件”建设。经费开支范围：按相关文件规定比例执行。项目经费不得用于与项目无关的其他支出。项目完成后项目负责人须列出经费使用的详尽报告，上报质量工程领导小组备查。

4. 各系部资金使用情况和效益将作为下一年度新增立项和经费划拨的主要依据；对于专项资金使用存在严重问题的系部和个人，将追究相关责任。

六、结果引用

为确保项目建设质量，学院将制定《“质量工程”项目建设管理办法》，实行项目主持人负责制，加强对建设项目的管理；按照公开、公平、公正的原则，认真搞好项目的立项、评审、检查、验收和推荐工作；建立奖惩制度和目标责任制度，对“质量工程”实施有力、成效显著的系部给予一定的奖励，对在项目建设中有重大失职、造成严重后果或没有按期按要求完成建设任务的系部和个人追究责任，给予处罚，取消其质量工程项目的资格，并将奖惩情况与系部年度目标考核、教师个人职称评定挂钩。

七、申报程序

（一）各系部按照《乐山职业技术学院实施“教育质量工程”的意见》（--号）文件精神，根据学院建设项目及建设内涵标准，充分考虑本系部实际情况，按照系列化、集成式的建设思路，全面规划，认真组织本系部项目的遴选申报。

（二）学院质量工程领导小组办公室负责受理各系部申报“质量工程”建设项目；组织专家对各系部申报的项目进行统一评审遴选，确定立项建设的“质量工程”项目。

（三）“质量工程”专项项目申报材料

项目申报表（附件1）、子项目申报表（附件2）和系部汇总表（附件3）。

八、附则

1.本方案自发布之日起实施；本方案由教务处负责解释和修订；

2.相关评审标准按配套的最新文件执行；

3.附件：专业综合改革项目重点建设内容及评价依据

乐山职业技术学院

二○一一年十二月二十五日

附件：专业综合改革项目重点建设内容（建议）及评价依据

| 序号 | 建设子项目 | 重点建设内容 | 评价依据 | 结果引用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 特色专业建设 | 人才培养方案优化 | 学院评价指标体系 | 与项目承担系部年度考核、建设经费挂钩；与子项目负责人科研绩点、年度考核挂钩； |
|  |  | 专业调研与人才需求分析 |  |  |
|  |  | 人才培养模式创新 | 申报方案预期成果 | 与项目承担系部年度考核、建设经费挂钩； |
|  |  | 社会服务项目3项 | 开展项目、培训人数 |  |
|  |  | 第三方评价 | 组织实施；评价报告 | 学院统筹 |
|  |  | 其它项目 | 建设方案中的预期成果 |  |
| 2 | 教育教学改革项目研究 | 据专业建设与人才培养需要选择项目 | 申报书确定的预期成果及应用效果；由科研处评审 | 与年度科研绩点挂钩； |
| 3 | 课程建设 | 精品开放课程/网络视频课程 | 学院评价指标体系（待省教育厅最新文件拟定） | 与项目承担系部年度考核、建设经费挂钩； |
|  |  | 项目化/一体化示范课程 | 专家听课；检查教师配套课程标准、整体设计、授课计划、教案等教学文件 |  |
| 4 | 教材建设 | 校企合作开发编写项目化专业课程教材或核心技能实训指导 |  | 与项目承担系部年度考核、建设经费挂钩； |
|  |  | 省级及以上精品或规划教材 | 上级正式文件通知 |  |
| 5 | 实践教学基地建设 | 校内实训基地“3率”及耗材等方面建设 | 学院评价指标体系 | 与项目承担系部年度考核、建设经费挂钩； |
|  |  | 选择1-2个校外示范型或紧密型实习基地进行重点建设 |  |  |
| 6 | 师资队伍建设 | 各级教学团队 | 学院相关文件规定与评价指标体系 | 配合人事处组织实施 |
|  |  | 教学名师 |  |  |
|  |  | 专业或学术带头人 |  |  |
|  |  | 骨干教师 |  |  |
|  |  | 双师型教师 |  |  |
|  |  | 培训学习提升 | 学院统筹安排 |  |
|  |  | 实践教学能力 | 专家听课、考核 |  |
| 7 | 大学生能力竞赛与训练项目 |  | 按学院相关文件规定执行 |  |
| 8. | 教学管理制度与教学质量监控体系建设 |  |  | 教务处与督导处 |
| 9 | 其它 |  |  |  |