中央财政支持高等职业学校提升

“电子技术专业”服务能力建设方案

## 一、专业建设目标

## （一）总体目标

围绕乐山市“十二五”规划纲要打造电子信息千亿产业规模的需要，创新校企共建共享共管共育的专业建设机制，实施“双教双学，工学交替”的人才培养新模式，构建强化职业岗位能力培养的课程体系，推行相关产业群“双证”人才培养工程，建成“专兼合作共育人”的“双师”结构教学团队，深入落实“校中厂、厂中校”实践培训基地建设，探索以中高职衔接为核心的职教系统体系建设模式，加大对外社会培训力度，构建多方评价反馈体系，全方位打造乐山电子信息产业紧缺型技能人才培养基地与电子信息产业“产学研”结合示范性建设基地。

## （二）具体目标

1. 创新 “共建、共享、共管、共育”的专业建设机制

以乐山市高新区物联网产业科技园为依托，立足乐山，面向四川，辐射全国，深化校企合作，实现实训建设与课程开发校企共建、教学资源校企共享、学生和员工实训培训与教师挂职培养校企共管、双师素质教师与企业技能人才校企共育的专业建设规划。重点建设强化职业岗位能力培养的项目化课程体系，造就一支基础理论扎实、教学实践能力突出的专业带头人和教学骨干，以生产性实习实训基地为载体，创新人才培养模式，加强对外社会培训，培养适应地方产业发展需求的电子信息类高素质技能型人才。

2. 实施“双教双学，工学交替”的人才培养新模式

根据乐山电子信息产业发展对高技能人才的要求，强化人才培养方案的顶层设计；与企业合作开发以职业岗位能力为本，重构以专业基础课程平台和公共基础课程平台为支撑的“平台+岗位课程”的课程体系；改革传统教学模式，依托“教学工厂”和“企业课堂”，共同开发课程资源。同时通过开展技能竞赛、专业调研、创新实践等活动，激发学生学习兴趣，培养学生团队协作和创新能力，构建学生综合素质培养体系。并根据企业、社会第三方反馈信息对人才培养方案进行定期修订。

3. 建设校企共享的核心专业技术课程教学资源库

以典型工作任务为载体设计学习情境和实训项目，将企业的真实工作任务转化为教学内容，以工作过程分解而来的职业能力培养为目标，突出专业核心能力建设，联合专业教师与企业技术人员参与整个课程资源库建设过程。通过实施多位一体的课程建设，完成《电子电路分析与应用》、《电力电子技术》等5门系列专业核心资源库建设，构建多级网络课程资源，承接科普宣传、课堂教学、企业岗前培训、社会考证培训等多样功能。

4. 推行相关产业群“双证”人才培养工程

与行业、企业共同合作参与筹建电子信息行业相关职业技能等级鉴定站，在传统基础维修电工证书与电子设备装接证书基础上，结合乐山新兴产业发展，加大对以可持续发展能力和创新能力等职业能力为核心的相关证书考核，通过职业证书考核，完成从学生到企业生产一线技术人员的角色转变，掌握岗位对职业能力和职业素养的要求。

5. 建成“专兼合作共育人”的“双师”结构教学团队

建成一支素质过硬、业务水平高、创新能力强，专兼结构合理、行业内有影响的教学团队。其中培养院级学术专业带头人1-2人，骨干教师4人，双师素质教师比例达到70%，企业兼职教师4人，建设一支稳定的外聘骨干教师队伍，创建整体院级优秀教学团队。

6. 深入落实“校中厂、厂中校”实践培训基地建设

建立校中厂、厂中校并存的合作机制---以乐山物联网园区为依托，在园区内由合作企业提供教学场地，学院投入相应的智力或设备，校企共建“企业课堂”等；形成共建、共享、共管、共育人才的体制与机制。同时，组建校企合作的建设团队，营造开拓创新、不断进取、团结互助的文化氛围，探索校企共管共建的合作方案，创新校企深度融合的办学体制与机制。

7. 探索以中高职衔接为核心的职教系统体系建设模式

结合区域经济对电子信息人才的梯度发展要求，联合区域内职教中心，在培养目标、课程设备、教材使用、教学方式、教学资源、师资培养、质量评价中实现中高职的系统衔接，构筑中、高职学生综合素质全面培养体系，通过高职丰富的教学资源，积极为中职学校开展学生的拓展技能提升培训，探索与应用型本科院校的合作办学模式。

8. 加大社会培训力度

成为区域内职业教学指导中心、实训实习中心、师资培训中心和职业资格鉴定培训中心，支援地方经济建设，开展多种形式的培训和技术服务，与企业合作开发新产品，解决企业生产中的技术难题。提高专业的辐射能力，充分发挥专业的示范和拉动作用，支援地方和西部职业院校建设，为其它院校进行师资和教学培训。

9. 构建多方评价反馈体系

建立由学校、学生、社会构成的专业立体评价体系。学校评价由专业委员会、专业教师与教学督导完成。学生评价主要由学生自我评估，社会评价由行业专家、用人单位、竞赛组织机构和其他相关部门意见组成。

## 二、专业现有基础

1．高职特色的人才培养模式和课程体系

应用电子技术专业根据学生自身条件，科学定位，合理制定人才培养方案，每年开展市场调研，调整学生的知识结构，采取2+1教学模式，合理开发课程，采用项目化教学，充分体现工学结合、校企合作办学理念，构建了强综合素质与技能培养的高职教学模式。

2．双师素质结构教师队伍

目前应用电子技术专业有专兼职教师18人，其中副高以上职称教师5人，双师素质教师6人，具有研究生以上学历或硕士以上学位教师5人，在读硕士1人，客座教授、兼职教师6人。

3．校内外实训基地

应用电子技术专业现有校内实验实训室8个，分别是三合一电工电子实训室2个，PLC实训室1个，DCS实训室1个，电力电子实训室1个，电子测量实验室1个，电子装接实训室1个，安装电工实训室1个；建有校外实习实训基地10个。

4．教学改革成果

应用电子技术专业经过多年对课程体系建设的探索与实践，改革了专业课程的教学内容和教学方法，2010年《电力电子技术》被评为四川省级精品课程，在建院级优质课程5门。在教学中改革传统的理论讲授，采用项目化教学，学生自行安装调试收音机、电视机、功率放大器、汽车电子线路等， 有效提高了学生的电路装调技能。

本专业注重学生实践能力与创新精神的培养，每年举办专业技能大赛，在2009年乐山市的电子技能比赛中获二等奖；以本专业教师为骨干，成功承办了乐山市技能大赛（电工），并成为乐山市安监局特种作业考核（电工）基地和乐山市职业技能鉴定站。

5．技术服务工作

积极开展为乐山地方经济建设服务，开展再就业培训、农民工技能培训、企业员工提高培训、企业特殊专项技能培训，累计为乐山企业培训员工1800人，为市中区、沙湾区、犍为县培训农民工1000余人，为社会鉴定考试3000余人，为特种作业培训鉴定电工800人，成功承办了2004、2007、2009年乐山市职工技能大赛（电工）。

## 三、专业建设思路

应用电子技术专业的整体建设思路如图1所示。

图1 整体建设思路

在进行大量、细致的电子行业企业相关工作岗位及人才需求调研基础上，结合本专业毕业生跟踪调查分析，确定了本专业培养能适应电子信息产业发展的电子产品设计、装调、管理、服务领域的高技能人才。通过进一步分析典型工作岗位的分布特点，经过实践专家、企业一线技术人员和专业骨干教师的共同座谈、探讨，明确了应用电子技术专业的五大核心能力是：电子电路的分析与实践能力、PCB板设计与装调能力、电力电子技术的应用能力、电气控制系统的运行与维护能力、PLC控制系统的设计与调试能力。

确保核心能力的建设，会同乐山无线电股份有限公司、研成科技、一拉得电气自动化公司、新光硅业等企业人员在课程体系、核心课程、教学改革、对外服务等方面分别进行了研讨并制定了具体的建设方案。确定相应的核心课程为《电子电路分析与应用》、《电子产品制图与制板》、《电力电子技术应用》、《电气控制系统运行与维护》、《PLC控制系统设计与调试》5门，提出“校企合作，基于工作过程的项目教学”实施手段。在教师队伍的软件建设和校内实训基地、校外实习基地的硬件建设等环节采取有效措施，逐步、有计划地实施，基于上述建设内涵，制定专业人才培养方案的保障制度，确保建设方案保质保量如期实现。

通过建立校中厂、厂中校并存的合作机制---以乐山物联网园区为依托，在园区内由合作企业提供场地，学院投入相应的智力或设备，校企共建“企业课堂”等；与乐山山西众鑫电子有限公司开展深度合作共同组建融生产和教学为一体的校内“教学工厂”；在人才培养目标和人才培养规格定位、课程建设和项目化教学、专兼结合的教学团队建设、校内外实训实习基地建设、科技开发与社会服务五个方面与骨干企业进行全面合作，为乐山地区的电子信息产业发展提供“用得上，留得住”的21世纪电子行业高技能人才。同时，通过人才培养方案的实施结果最终反馈到专业人才培养目标，并进行调整，为更好的人才培养目标定位、人才培养模式创新等提供参考。

整体建设方案由学院专任教师和企业兼职教师共同组成人才培养模式改革、教学资源库建设、师资队伍建设、实训基地建设、社会服务能力建设等五个工作小组，通过以项目为载体，细化子项目建设任务来分批次集中建设完成。

## 四、建设内容

### （一）体制机制创新

1．建立校中厂、厂中校并存的合作机制

建立校中厂、厂中校并存的合作机制---以乐山物联网园区为依托，在园区内由合作企业提供教学场地，学院投入相应的智力或设备，校企共建“企业课堂”等；与乐山山西众鑫电子有限公司开展深度合作，共同组建融生产和教学为一体的校内“教学工厂”——物联网技术应用实训室，形成共建、共享、共管、共育人才的体制与机制。同时，组建校企合作的建设团队，营造开拓创新、不断进取、团结互助的文化氛围，制定考核与奖励制度，创新校企深度融合的办学体制与机制。

在电子信息专业建设委员会的规划与指导下，组建由学院专任教师和企业兼职教师共同组成的人才培养模式与课程建设、师资队伍建设、实训条件建设、对外服务与辐射能力建设等四个工作小组，通过以项目为载体，细化子项目建设任务，编制建设计划，明确任务分工和建设要求，采取子项目负责人定期汇报和系部随机抽查相结合等措施，确保各项建设任务的完成。

2．深化内部管理机制改革

创新校企合作管理机制，充分发挥专业建设委员会在专业建设与合作育人方面的决策、咨询和指导作用；创新校企专业发展合作机制和社会服务合作机制，与乐山市高新园区电子信息骨干企业、电子行业组织共同探索“合作办学、合作育人、合作就业、合作发展”之路。建立由企业参与，校企共同制定教师队伍培养培训机制，共同确定师资培养标准，共同参与教师培训、管理及考核，逐步实现双方人员互聘共管。校企共同制定《“双师”结构教学团队建设标准》、《教师社会实践管理及考核办法》、《顶岗实习教学指导教师工作规范》、《企业兼职人员管理及考核办法》、《专业带头人、骨干教师培养措施》、《对外服务项目管理办法》、《科研奖励与项目化津贴实施办法》等系列措施，从机制上保障专兼职教师队伍建设。

通过深化用人制度改革、建立激励机制和绩效考核制度，不断提升教师综合素质和水平。通过制度创新，开拓和实践师资队伍建设新思路，以建设双师素质结构的师资队伍为目标，以提高教师师德、学历、能力为导向，以专业建设为核心，以培养中青年专业带头人为重点，建设一支年龄、学历、职称和能力结构专兼职结合、骨干稳定、师德高尚、业务水平高、与企业联系广的高素质教师队伍，同时完善质量保障体系，提高人才培养质量和办学水平。

### （二）人才培养模式的改革

1．实施“双教双学，工学交替”的人才培养新模式

根据乐山电子信息产业发展对高技能人才的要求，强化人才培养方案的顶层设计；以职业岗位能力为本，重构以专业基础课程平台和公共基础课程平台为支撑的“平台+岗位课程”的课程体系；实施“双教双学，工学交替”的人才培养新模式。依托“教学工厂”和“企业课堂”，实施课堂学习与生产性实训交替进行，企业技术人员、能工巧匠和学校教师共同完成教学过程，实现共同培养学生。加强学生综合素质培养。结合专业教育，将个人修养、职业道德和企业文化贯穿于人才培养全过程。将职业素质考核纳入专业教学考核。通过专业基本技能实训，掌握电子技术基本技能；通过校内生产性实训,掌握专业核心知识与技能；通过校外顶岗实习，完成从学生到企业生产一线技术人员的角色转变，掌握岗位职业能力和职业素养要求。应用电子技术专业人才培养模式如图2所示。

图2 应用电子技术专业人才培养模式

2．推进“2+1”订单式人才培养模式

四川有许多大中型电子信息企业，如进入工信部电子百强企业就有四川长虹、九洲电器、成都国腾和乐山无线电股份有限公司4家，乐山高新区物联网产业科技园占地400亩，建成RFID相关企业150～200家，这些企业对生产第一线技术人员需求量逐年增长，特别适合开展“2+1”订单式人才培养。“2+1”订单班是“厂中校”合作机制下的“双教双学，工学交替”人才培养模式的另一种表现形式。

“2+1”订单式人才培养特点是：企业提前到学院挑选人才，学生将成为企业的准员工。学生入学第一、二年按照应用电子技术专业的人才培养方案进行学习，实现专业学习目标，培养专业基础知识和高等职业素养，使学生具有较强的电子产品制造能力，并进行适度生产性实训，达到真实生产实践要求；第四学期末，企业到学院通过笔试、面试、实践考核等方式进行订单选择；在第五学期结合订单企业生产需要制定岗位计划，确定岗位关键能力和学习计划，企业和专业教师共同组织实施；第六学期安排学生在订单企业进行顶岗实习，执行校外顶岗实习管理制度。

3．强化校外顶岗实习管理

通过加强与企业联系合作、重视学生素质教育、强化过程管理与考核等措施，保证应用电子技术专业学生100%参加顶岗实习。本专业与相关企业专家共同制定顶岗实习教学计划、实施细节、保障措施、管理细则等内容，结合毕业设计指导工作，将学生分组指派顶岗实习管理的校内专业教师，和学生顶岗实习企业共同承担学生顶岗实习的指导与管理工作。

本专业学生顶岗实习单位主要为区域电子信息企业，岗位采用学院统一安排和学生自主顶岗相结合的方式进行落实，其中统一安排的岗位做到与课程教学、学生毕业设计课题相结合，主要选择课程开发合作单位、毕业设计课题合作单位和学院就业基地；而学生自主顶岗需填写《自主顶岗申请表》，由专业教研室主任审核岗位的专业吻合度及企业指导教师的符合度。确定岗位后学生需和学校、企业共同签订三方协议，专业依据岗位类型下达学生顶岗实习任务书。针对顶岗学生分布相对分散的特征，为强化过程监控与考核，充分利用信息技术、网络技术等现代化手段以及校企紧密合作关系，实施了由1个网络管理平台（顶岗实习网站）、2个课程目标（学生职业素养和岗位技能提升）、3个监控要素（工作状态、指导状态、就业状态）、4种指导途径（WEB交互、现场指导、电话指导、EMAIL指导）、5项考核内容（出勤考核、工作日志考核、工作量考核、工作质量考核、总结答辩考核）组成的顶岗实习管理体系，具体工作方案如图3所示。

图3  学生顶岗实习管理示意图

4．人才培养模式与教学改革研究

紧紧围绕人才培养模式的五个因素，解决人才培养过程中的重点难点问题，积极开展教学改革研究工作。重点开展工作过程系统化的课程建设与教学实施、“双师”结构教学团队建设、校企合作的校内外实训基地建设、多元化的教学评价、精细化的教学管理等方面的教学改革研究，为专业培养方案的有效实施提供理论支撑与保障。

### （三）课程体系与教学内容的改革

1．课程体系的构建

打破传统的学科教学模式，在广泛开展对研成企业集团、菲尼克斯半导体有限公司、乐山无线电股份有限公司、乐山新天源太阳能电力有限公司以及四川省大量大中小电子企业的调研基础上，获取乐山地区的电子信息主要岗位信息，与企业专家、教学管理专家一起，广泛分析相关的职业岗位工作过程，确定专业要培养的基础知识、专业核心能力、岗位素质等，重构行动领域，建立强化职业岗位能力培养的课程体系。

（1）典型工作岗位与工作任务分析

通过电子信息企业生产线实地参观、和生产一线技术与管理人员座谈、对历届毕业生进行跟踪调查、与企业人事主管座谈等方式进行大量调研，完成了行业、企业统计信息，拟定调研15家电子信息类相关企业，确定专业面向的典型工作岗位。

（2）典型工作岗位的职业能力分析

对乐山地区具有代表性的电子生产企业职业岗位设置与工作任务进行大量调研的基础上，聘请职业岗位群所对应企业的技术专家、生产一线技术人员，与高职教育专家、课程开发专家和专业教师一起，采用问卷、访谈、研讨等方式，对专业主要面向的典型工作岗位实施职业能力分析

（3）行动领域归纳和学习领域转换

组织乐山地区典型电子生产企业的技术工人、技术员或工程师、专业教师和课程专家一起，采用研讨（头脑风暴）等方式，根据复杂程度整合工作任务形成职业能力领域，再经过归纳与选择，确定行动领域。然后，根据认知及职业成长规律递进的原则，由专业教师和课程专家一起采用研讨等方式，重构行动领域并转化为学习领域

（4）学习领域课程方案构建

依据学生的学习基础和思维特点、完成典型工作任务的需要，基于综合职业能力和可持续发展能力培养要求，按照职业成长规律和学习认知规律，构建工作过程系统化的学习领域课程体系

（5）根据课程方案构建多功能教学资源库

以工作过程分解而来的职业能力培养为目标，突出专业核心能力建设，联合专业教师与企业技术人员参与整个课程资源库建设过程。通过实施多位一体的课程建设，完成《电子电路分析与应用》、《电力电子技术》等5门系列专业核心资源库建设，构建多级网络课程资源，承接科普宣传、课堂教学、企业岗前培训、社会考证培训等多样功能。

2．校企合作开发项目课程

（1）项目课程的开发思路

根据专业人才培养目标要求，与企业实践专家共同进行岗位分析和课程目标定位，结合职业能力要求，参照相关职业标准，以典型工作任务为载体设计学习情境和实训项目，将企业的真实工作任务作为教学内容，与企业人员合作开发课程标准和教材，企业专家参与整个开发过程。改革以课堂为中心的传统人才培养模式，充分体现现代职业教育思想，符合科学性、先进性和教育教学的普遍规律，具有鲜明特色，并能恰当运用现代教育技术与方法，将企业的工程案例转化为教学资源，以项目组形式运作，删减内容陈旧和重复的课程，整合内容交叉的课程，进一步强化专业核心课程、开设专业特色课程。

（2）项目课程的结构与内容设计

按照应用电子技术专业学习领域课程体系的整体安排，以提高培养职业技能和职业素质的效率为目标，邀请企业一线从业人员共同参与确定项目课程的教学目标、教学内容和实施方案，专业教师完成上述各阶段的教学设计工作并组织实施。按“任务驱动、项目导向”的原则开发项目课程，探讨出“教、学、做一体化”的教学方法，形成以过程监控为主要特征的考核方式，最终探索出适合高职教育的课程开发与教学模式。

（3）教学手段与方法设计

依据学生思维特点，由简单到复杂，由新手到实践专家的工作过程，确定各学习情境（项目）的教学手段与方法。每个学习情景按照“资讯、决策与计划、实施、检查和评价”六个工作步骤进行教学，采用“教、学、做”一体、任务驱动式教学模式，综合应用多种教学方法，制定详细的学习情境考核方案，以全面衡量学习效果和综合职业能力。以《电力电子技术应用》为例，针对每个学习项目的任务驱动式教学流程如图4所示，课程情境建设与规划如5所示。

图4 《电力电子技术应用》教学过程组织

知识范畴

整流、交流调压、斩波、逆变和变频，兼顾前后课程

情境设计

以企业产品+学习项目为载体；以完成“总任务+子任务”要求为学习目标

教学过程

“资讯、计划、决策、实施、检查、评估”循环实施中升级学生能力

指导思想

坚持校企合作、工学结合为指导，以工作过程为导向，采用任务驱动教学模式

课程学习情境框架（以变频器为核心）

《电力电子技术应用》

设计

可控整流与直流调速

交流高压与调光控制

直流斩波与开关电源

无源逆变与变频器

电力电子技术

变频器拓展学习

正、反转运行控制电路组建与调试

两地升、降速控制电路组建与调试

故障切换控制电路组建与调试

PLC和变频器的控制系统组建与调试

图5 《电力电子技术应用》课程情境建设与规划

（4）专业教学资源建设

采用引进与自主开发相结合、动态更新积累的方式，由学院与乐山地区典型电子企业紧密合作，共同建设专业教学资源库。资源库建设突显高职教育本专业及其所属电子信息行业的特点。重点完成12门专业核心学习领域课程的教学标准与网络课程建设，建成视频录像5个、综合试题库5个、技能库3个等专业教学资源。完成5门优质核心课程和《电工操作与安全用电》课程的项目化教材或实训讲义的编写工作。

3．推进“课证融合”改革

基于职业岗位能力的要求，将职业技能认证要求与教学内容深度融合。与职业技能鉴定中心及电子行业合作，引进电子设备装接工（高级工）、维修电工、PLC程序设计师等3个认证资格（工种），并将这3个认证工种的职业资格标准要求融入到《电子电路分析与应用》、《电气控制系统运行与维护》、《PLC控制系统设计与调试》等课程教学中。成立培训与管理机构，制定培训与鉴定计划，积极开展在校生与从业人员的培训与考证工作，将职业资格证和学校毕业证相结合，毕业生的双证书获取率达到100%，以提高学生的工作竞争力。

4．形成性课程考核改革

改革单一的期末终结性考核的弊端，重视教学过程管理与平时的学习效果考核，实施形成性课程考核改革。采用教学过程考核与期末终结性考核相结合，理论考核与实践考核相结合，突出以考核综合素质为主旨；针对各门课程的特点灵活采取各种考核方式，考核形式主要以平时考核（出勤、课前提问、课堂讨论、小测验、学习态度等）、实验实训考核（实验实训报告、实验实训操作、工作态度、项目完成质量等）、理论考核（阶段性测试、期末考试等），同时合理分配各个组成部分的比例，突出综合职业素质和项目完成质量的考核，并对课程教学实施起到引领作用。

### （四）师资队伍建设

1．专业带头人的培养

从现有专任教师中选拔2名才能出众、教育教学和专业建设能力突出、发展潜力大的教师作为专业带头人培养对象，进行重点培养。对培养对象制定明确的培养目标，实施严格的管理考核。通过国外进修、国内学习交流、课程开发、企业锻炼等途径，树立先进的高职教育理念、掌握电子信息行业企业新技术动态、把握专业发展方向的能力。主持本专业课程标准制定和人才培养方案制定，主持精品课程建设和实验实训条件建设。高层次专业带头人的培养计划见表1。

表1  高层次专业带头人培养计划

| 培养手段 | 培训地点 | 培养目的与效果 |
| --- | --- | --- |
| 出国培训 | 国外高校 | 目的：学习国外先进的职业教育理论和经验。 效果：能将理论和经验用于应用电子技术专业建设中，并指导专业教师开展建设工作。 |
| 学术交流 | 国内先进职业院校、职教科研院所 | 目的：学习交流专业建设、教学改革、课程开发等经验。 效果：提高高职教育理论水平，并将其运用于专业建设、课程开发、精品课程建设等方面。 |
| 技术开发 教改研究 | 与企业 合作 | 目的：进行科研项目合作与技术攻关，合作开展教改研究。 效果：有市级以上的科研项目，将科研课题和科研经验应用于课程建设和实践教学建设。与企业合作开展课程开发、精品课程建设等。 |

2．骨干教师的培养

选拔4名教学能力突出、具有一定实践能力的教师作为“双师型”骨干教师培养对象，进行重点培养。通过到国内外著名职业高校和职教科研院所进行业务进修或聘请专家来校指导等，跟踪电子技术发展动态，学习高职教育理念，提高课程开发能力等。骨干教师到企业挂职锻炼1-3月，积累实际工作经历，提高他们的实践技能和技术开发应用水平，主持优质核心课程建设，参与实验实训条件建设。骨干教师的培养计划见表2。

表2 骨干教师培养计划

| 培养手段 | 培训地点 | 培养目的与效果 | 培养人数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 学术交流 | 国内外著名高校、职教科研院所 | 目的：学习最新专业知识和技术，学习先进高职教育理论。 效果：跟踪专业技术发展动态，具有先进的高职教育理念，课程开发能力和业务水平得到提升，并应用到核心课程建设之中。 | 4人 |
|  | 聘请专家指导 | 聘请国内专业建设专家和课程建设专家指导。 |  |
| 企业挂职 | 一拉得电气自动化公司、新光硅业、东风电机等公司 | 目的：学习企业新技术和生产管理经验，与企业合作技术开发。 效果：提高实践技能和技术应用与开发能力，并将相关成果应用于课程建设和教材建设。 | 4人 |

3．教师队伍双师素质培养

通过实施职教能力培训、建立专业教师轮岗实习制度、参与技术应用项目开发与教学改革研究、在职提升学历学位层次、聘请职教专家来校讲座、实施目标责任制考核与奖励激励政策相结合等措施，提高教师队伍的综合素质与教育教学能力。教师队伍双师素质培养计划见表3。

表3  教师队伍双师素质培养计划

| 培养手段 | 培训地点 | 培养目的与效果 | 培养人数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高职教育理论培训 | 本院及国内先进的职业院校 | 目的：学习最新专业知识和技术，学习先进高职教育理论。 效果：跟踪专业技术发展动态，具有先进的高职教育理念，课程开发能力和业务水平得到提升，并应用到课程建设及实训条件建设之中。 | 6人 |
| 企业轮岗 | 一拉得电气自动化公司、新光硅业、东风汽车电器等公司 | 目的：学习企业新技术和生产管理经验。 效果：提高实践技能和技术应用与开发能力，并将相关成果应用于课程建设和教材建设。 | 6人 |
| 双师工程 | 相关培训考证机构 | 目的：取得相应的职业资格证书。 效果：到2014年双师素质教师比例达到70% | 6人 |
| 硕博工程 | 国内高校 | 目的：在职提升学历学位层次。 效果： 提升教师中研究生、博士生的比例 |  |

4．外聘教师团队建设

与一拉得电气自动化公司、研成科技、东风电机厂、东风汽车电器厂、乐山无线电公司等区域电子信息领域的骨干企业广泛开展校企合作，从合作企业中聘请12名技术能手或技术骨干担任稳定的兼职教师，参与课程建设、毕业设计指导、工学结合的教材开发等工作，对兼职教师进行教学能力培训后编入课程组统一管理。另聘请动态管理的校外现场指导教师多人，负责顶岗实习学生的管理和指导。兼职教师聘用计划见表4。

表4  兼职教师聘用计划

| 学习领域 | 数量 | 兼职或校外现场指导教师来源 | 从事教学工作 | 资格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电子产品制图与制板 | 3 | 成都开能科技有限公司、研成科技、东风汽车电器厂、乐山无线电公司等 | 规则物体三视图的绘制，阅读简单零件图和装配图，元器件布置图的绘制与接线图的绘制等实践教学 | 高级工及以上职业资格或者工程师及以上职称 |
| PLC控制 系统设计与调试 | 3 | 一拉得电气自动化公司、新光硅业、研成科技、德胜集团等 | PLC控制系统设计与调试训练、电气控制系统运行与维护等课程的实践教学 |  |
| 电气控制系统运行与维护 | 3 | 一拉得电气自动化公司、新光硅业、东风电机厂、德胜集团公司等 | 仪器仪表的使用与维护管理、监视电气设备的运行、检验仪表、电气故障分析与检修、新增设备及技术改造控制系统的设计的实践教学 |  |
| 电子产品工艺和生产管理 | 3 | 成都开能科技有限公司、研成科技、乐山无线电公司等 | 电子产品生产工艺与过程管理、编写工艺文件、现场示范操作的实践教学 |  |

### （五）实训条件建设

依据应用电子技术专业对应的职业岗位群及所需要承担的典型工作任务要求，落实“双教双学、工学交替”的专业人才培养模式，从满足理实一体课程实施、校内生产性实训、毕业设计与顶岗实习的需要出发，系统配置校内外资源，多途径、分层次建设校内外实训实习基地。

1．校内实训基地教学与服务能力

重点扩建电工安装实训室、电子电路装调实训室、PLC技术应用实训室、传感器应用实训,新建电子产品制图制板实训室、创新设计实训室；由学校提供场地，乐山山西众鑫电子有限公司提供设备，校企双方共建、共享、共管集生产与实训为一体的物联网技术应用实训室。

2．校内实训基地设备配置-见图6

图6  应用电子技术专业校内实训基地组成结构

3．校外实训基地建设

在现有校外实训基地的基础上，再新建5个校外实训实习基地。注重校内生产性实训与校外顶岗实习的有机衔接与融通，为学生教学实习，顶岗实习及专业教师实践进修提供有力保障。拟建的校外基地有：四川研成通信科技有限公司、四川天壹科技发展有限公司、四川好亦同信息科技有限公司、乐山山西众鑫电子有限公司、厦门迈士通科技有限公司等等。把乐山物联网产业园区打造成为应用电子技术专业强有力的人才培养实训基地。

### （六）专业群建设

1．专业群现状

应用电子技术专业群现有物联网应用技术和移动通信技术2个专业。其中，物联网应用技术专业现有专业教师4名，其中硕士3名，副高职称教师1名，兼职教师1名，建有计算机软件应用和计算机网络组装与维护实验室，主要培养网站建设与维护、图形图像处理等专业方向。移动通信技术是我院与南京信息职业技术学院合办专业，学生前2年在我院完成相关课程的学习，第3年在南京信息职业技术学院完成后期的学习任务，现有专业教师7人，其中副教授1人，硕士3人，建有通信原理实验室与仿真实验室，同时与乐山移动公司、电信公司、联通公司建立了校企合作关系，能够很好地为该专业学生的实训实习和就业打下良好的基础。

2．专业群建设目标

充分发挥应用电子技术专业对专业群的引领辐射作用，带动计算机网络技术、移动通信技术、物联网工程与应用技术专业的全面发展，形成整合效应，共享优质教学资源。组织乐山市典型专业对应企业的技术工人、技术员或工程师，专业教师和课程专家一起研讨、分析专业对应的岗位群和典型工作任务，在归纳、整合、转化的基础上，构建基于工作过程的课程体系。专业群建设的重点是建设物联网应用技术实训室、程控交换实训室、光纤通信实训室；通过职教能力培训、到企业实践、引进和培养相结合等措施，引进和培养专业群骨干教师6名，从相关企业生产一线技术与管理岗位聘请兼职教师8名；校企合作共同建设《计算机网络技术》、《程控交换机的管理与运维》、《物联网技术应用》3门优质核心课程。

3. 专业群建设内容

（1）人才培养模式改革

积极实践“校企合作、工学结合” 的人才培养模式改革，分别针对计算机网络技术、移动通信技术、物联网工程与应用技术专业，以专业面向的相关领域的典型工作任务为依据，进行专业人才培养规格的定位和任务驱动教学。通过“教学做一体化”的教学实施，在校内实训基地进行生产性实训，通过校外基地开展顶岗实习，实现各个专业的培养目标。

（2）课程体系建设

通过调研相关专业的企业，得到了相应岗位信息，分析行动领域到学习领域的转换关系，从而明确各专业的核心能力和专业课程体系。使学生掌握各专业的基本理论和技能，具备良好的职业道德，从事相关设备的安装、调试、改造、运行和维护的能力，并初步具备相关控制系统的设计能力，能适应生产、建设、服务、管理第一线岗位需要的高素质技能人才。

（3）专业群师资队伍建设

从计算机网络工程制造与服务企业、移动通信服务企业、物联网应用企业各引进1名工程技术人员并培养成为骨干教师，从现有专业教师中培养骨干教师3人，从相关企业聘请兼职教师8人。其中，培养移动通信技术专业骨干教师2名，从企业聘请3名工程师或技师为兼职教师；培养计算机网络专业骨干教师2名，从企业聘请3名工程师或技师为兼职教师；培养物联网工程与应用技术专业骨干教师2名，从企业聘请兼职教师2名。通过鼓励青年教师下企业，参与企业培训和新产品项目开发，外出学习进修，参加优质核心课程建设，参加实训实习基地建设等措施，建成一支综合素质高、教育教学能力强、结构合理，全面提高专业群教师的实践教学水平的目的。

### （七）对外服务、辐射能力建设

1. 技术服务

进一步加强校企合作，通过校企联合开发新产品项目和专业教师下企业顶岗工作等形式，广泛开展科技开发与技术服务工作。骨干教师兼职企业工程师，开展各项科技创新和为企业技术服务，锻炼师资队伍，提炼出基于工程的授课内容，创新专业教学方案，拓宽工学结合，定岗实习，定向培养的渠道，使之成为中小企业电子信息技术服务中心。积极参与地方产业建设，强化对地方产业的技术支撑，立足于建设面向产业一线的技术服务平台，3年内承接企业横向课题和市科技局课题3项以上。与乐山市科学技术协会合作，定期组织学术交流会议，组织技能竞赛活动；鼓励教师积极加入政府和行业的各种专家库，积极参加各种顾问、评审、咨询等学术交流活动。

2．培训与鉴定

支援地方经济建设，每年为企业职工、下岗与转岗人员开展技术培训工作，并承担电子设备装接工、维修电工、PLC程序设计师等工种的技能培训与鉴定工作，年培训与鉴定人数达到600人。支持新农村建设，开展农电工上岗培训工作，到农村宣传安全用电知识，普及电子技术在农业经济建设中的应用知识。全面支持地方物联网产业建设，建立“产学结合联合体”，对相关企业的职工进行相关职业技能培训与职业资格鉴定工作。

3. 辐射带动与对口支援

进一步加强与西部职业技术学院的合作，支援西部其他地区的职业教育事业，深化师资与教学改革交流。在课余时间或假期，向其他高职院校开放电子产品制图制板等实训室，共享教学项目和设备资源；定期委派骨干教师到省内其他职业院校讲学，加强人才培养模式和教学方法改革的交流。结合乐山物联网产业发展，成立“区域性职教联合体”，不但为乐山物联网产业培养合格的高技能人才，而且也为其他职业学院、中等职业学校以及技术学校提供师资培训，以自身优势带动成立区域性多层次的应用电子技术产业群。

## 五、建设任务与预期建设成果

### （一）建设任务：

整体建设方案由学院专任教师和企业兼职教师共同组成人才培养模式改革、教学资源库建设、师资队伍建设、实训基地建设、社会服务能力建设等五个工作小组，通过以项目为载体，细化子项目建设任务来分批次集中建设完成：

1、人才培养模式改革小组

建设任务：探索“双教双学，工学交替”的人才培养新模式。依托“教学工厂”和“企业课堂”，实施课堂学习与生产性实训交替进行，企业技术人员、能工巧匠和学校教师共同完成教学过程，实现共同培养学生。使培养的学生具有良好思想品质、职业素质、专业技能和创新意识，掌握电子产品装配工艺、PCB板设计与制作、电气控制系统运行与维护技能，具有电子测控产品的生产、管理、测试、维护、技术服务能力，能主动适应生产一线需要，既具有一定理论知识，又具有很强实践能力和可持续发展能力的高素质技能型人才，同时构建多方位评价反馈体系，建立反馈信息数据库，定期根据反馈按PDCA经典戴明环管理模式对人才培养方案进行修订。

经费投入：30万

负责人：何晓明、张仕海、赵艳玲

经费投入：25万

2、教学资源库建设小组

建设任务：校企共建优质核心课程5门，按照国家精品课程要求建设《电力电子技术》课程；《电子电路分析与应用》和《电子产品制图与制板》课程达到省级精品课程要求；《PLC控制系统设计与调试》和《电气控制系统运行与维护》建成院级精品课程。通过网络课程建设，拓展教学与社会培训资源，建设集网络自主学习、在线测试、技术咨询、技术服务于一体的专业教学资源库，构建自主学习平台，为应用电子类人才的职前培训和职后技术提升提供学习平台。

负责人：张群、徐永忠、李玲平、王建华、李志伟

3、师资队伍建设小组

建设任务：专业带头人的培养重点要树立先进的高职教育理念、掌握电子信息行业企业新技术动态、把握专业发展方向的能力。骨干教师重点培养工学结合课程开发能力，能够承担技术应用项目开发、核心课程建设、实训基地建设、教改研究任务，职教能力和实践能力较强。普通专业教师的职教能力和实践能力显著提高。聘请行业、企业专家承担实践教学任务，建成“专兼合作共育人”的“双师”结构教学团队。

经费投入：40万

负责人：朱文彬、杜领、何晓明

4、实训基地建设小组

建设任务：扩建电工安装实训室、电子电路装调实训室、美国通用电气控制实训室、PLC技术应用实训室；新建电子产品制图制板实训室、创新设计实训室。在完善已有10个校外实习基地管理的基础上，再新建5个校外实习基地。注重校内生产性实训与校外顶岗实习的有机衔接与融通，通过管理制度与运行机制的创新，提升实训基地的运作水平和实践教学的质量。通过政校企合作，将校内应用电子实训中心建成乐山地区应用电子技术人才培养、农村劳动力转移培训、企业员工培训、行业人员再就业培训和职业技能鉴定的重要基地。

经费投入：115万

负责人：朱文彬、杜领、何晓明、张群、王建华、张仕海、赵艳玲、徐永忠

5、社会服务能力建设小组

建设任务：积极参与地方产业建设，强化对地方产业的技术支撑，立足于建设面向产业一线的技术服务平台，建设成为地方性中小企业电子信息技术服务中心。建立“产学结合联合体”，构建长期稳定的培训机制，加大对地方相关企业在职员工的职业技能培训与职业资格鉴定工作力度，并使培训人数达规模以上层次。建立“区域性职教联合体”，推动地方性多层次应用电子技术产业群建设。加强校际合作，实现教学优质资源共享，完善对外师资培训体制，实现对外师资培训的制度化与规模化。

经费投入:20万

负责人：杜领、韩炼、游波

建设经费预算表

| 建设内容 | 建设经费来源及预算 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 （万元） | 申请中央财政 （万元） | 地方财政 （来源25： ） （万元） | 行业企业 （来源25： ） （万元） | 其他 （来源25： ） （万元） |
| 总计（万元） | 230 | 230 |  |  |  |
| 人才培养模式改革 | 30 | 30 |  |  |  |
| 教学资源库建设 | 25 | 25 |  |  |  |
| 师资队伍建设 | 40 | 40 |  |  |  |
| 实训基地建设 | 115 | 115 |  |  |  |
| 社会服务能力建设 | 20 | 20 |  |  |  |

### （二）预期建设目标：

| 建设内容 |  |  | 2012年预期目标 | 2013年预期目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人才培养模式改革 |  |  | 完成人才培养方案的顶层设计，实施“双教双学，工学交替”的人才培养新模式；以企业真实生产任务为载体，实施“项目导向、任务驱动、学做一体”的教学方式。 | 开展“2+1订单式”人才培养。结合订单企业生产需要制定人才方案；细化顶岗实习管理，制定专业人才培养方案的保障制度及实施方案。 |
| 教学资源库建设 | 课程体系建设 |  | 建立基于工作过程导向的学习领域课程体系。 | 完成专业课程教学标准研制，编制课程教学标准手册。 |
|  | 优质核心课程教学资源建设 |  | 根据专业核心能力需求，精选2个重点学习领域，建设优质核心课程2门和相关教学资源。 | 精选3个重点学习领域，建设优质核心课程3门和相关教学资源。建设课程数字化信息平台。 |
|  | 课证融合及考核改革 |  | 将职业资格标准要求融入到课程教学中。形成“双证书”制度，改革课程考核方案。 | 新增认证资格(工种)1个，并将职业资格标准要求融入到课程教学中。形成项目化实践考核方案。 |
| 师资队伍建设 | 专业带头人培养 |  | 选拔2名重点培养对象。使之能及时跟踪行业动态，把握专业建设方向。 | 继续培养专业带头人2人。能进行专业改革，能有效规划和管理教学团队。 |
|  | 骨干教师培养 |  | 确定4名培养对象进行重点培养。 | 继续4名骨干教师培养工作，。 |
|  | 教师素质 提升 |  | 增加教师进企业参加实践的时间和人数，全面提高教师的实践水平，双师素质比例达50%。 | 增加教师进企业参加实践的时间和人数，全面提高教师的实践水平，双师素质比例达70%。 |
|  | 兼职教师 聘任 |  | 从合作企业中聘请具有丰富实践经验的技术骨干担任兼职教师，改善兼职教师队伍结构。 | 增加技能型企业兼职教师比例，提高兼职教师总体水平，改善兼职教师队伍结构。组织兼职教师参加专业建设活动。 |
| 实训基地建设 | 校内实训基地 | 电工安装实训室 | 完成100 m2电工安装实训室建设，完成实训教材项目化编写。 | 实现对外社会培训，积极开展维修电工认证考核。 |
|  |  | 电子电路装调实训室 | 建成100m2电子产品组建、调试与维修的综合性实训室。完成对基本模电数电实训内容的校企联合开发。 | 开展电子产品装调认证考核。完善实训室的培训项目和管理制度，满足生产性实训的要求。 |
|  |  | 电子产品制图制板实训室 | 完成PCB板设计、制作室的建设，完成建设方案的调研与制订,以及企业专家对采购设备的认证工作。 | 建成PCB板设计、制作实训室的一期建设，为本地中职院校与职高提供PCB板设计实训。 |
|  |  | PLC实训室 | 完成100 m2PLC实训室建设方案的调研工作。 | 完成PLC实训室建设工作，根据企业要求开发实训教材。 |
|  |  | 创新设计实训室 | 完成100m2的创新设计实训室建设方案的调研与制订工作。 | 完成的创新设计实训室一期建设目标，开展以竞赛为指导的实训内容建设。 |
|  | 校外实训 基地 |  | 进行校外基地建设与教学实施管理，注重校内生产性实训与校外顶岗实习的有机衔接与融通。 | 根据专业发展需要，新增校外基地建设。建成示范基地、合格基地；保障全部学生参加顶岗实习。 |
| 社会服务能力建设 | 技术服务 |  | 进行校企合作，广泛开展技术服务。积极开展师生社会实践活动。 | 强化对乐山市电子信息产业群建设的技术支撑。立足于建设面向地方生产一线的技术服务平台。 |
|  | 培训与鉴定 |  | 支援地方经济建设，开展对企业职工、技术员、下岗与转岗人员的技术培训工作。 | 全面支持地方电子信息产业建设，对企业职工进行相应的技能培训与鉴定工作。 |
|  | 辐射带动与对口支援 |  | 加强与西部职业技术学院的合作。深化师资与教学改革交流。建设新兴电子信息产业科普知识体系。 | 定期委派骨干教师到其他职业院校讲学，加强人才培养和教学改革的交流。开展对中、小学生电子信息知识普及。 |

## 六、保障措施

（一）组织保障

1．学院领导高度重视，成立了中央财政支持专业建设领导小组，制定了工作方案和分步实施计划。机电系专门成了应用电子技术专业建设领导小组，其成员名单如下：

组  长：朱文彬、杜领

副组长：蒋易强、杨雷彬、何晓明

成员：李志伟、张  群、李玲平、王建华、徐永忠

熊  伟、刘建伟、张仕海、游  波、汪洋

2．对课程建设、实训实习基地建设等难度较大的项目，专门成立了建设团队，建立相关的管理制度和激励机制，以确保项目如期保质完成。

3．聘请职业教育专家和电子行业企业专家，组成了项目建设专家组，对专业建设子项目进行全面指导，对阶段性目标进行定时检查，并一起商讨解决项目建设中的难题。

（二）制度保障

1．通过有组织地开展思想政治教育和动员发动，使每位教师都意识到示范专业建设的使命感与责任感，培养团体合作与协调能力，积极投身到示范专业建设中来。

2．通过建立健全管理制度，保障专业建设与改革的顺利进行。学院及系部建立了一系列专业建设管理制度和奖惩激励制度，重视建设项目的过程管理，完善规章制度，实行阶段性目标管理，保证建设项目按期完成，同时加强对专项经费使用的管理。

3．通过经常性地开展教研活动、教改研究、培训进修、国内外学术交流等方式，不断提高教师参加专业建设的能力与水平。

4．专业建设领导小组和专家小组分别对各个子项目根据阶段性目标的完成情况采取动态管理，逐期（每月）检查，考评项目建设成绩，评估优劣，并把考核结果与责任人的劳动报酬挂钩，以确保项目如期保质完成。

25 指投入建设经费的单位名称