2010年教学工作总结

2011年教学工作要点与近期工作安排

一、2010年年度目标任务完成情况

（一）创省级示范院校目标任务完成情况

表1   2009年-2010年针对预审目标的建设工作与成效

| 项 目 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| 专业（个） | 22 | 24（移动通信技术、光伏发电技术及应用） |
| 省级特色示范专业 | 0 | 0 |
| 国家级/ 省级精品课（门） | 0/5 | 0/6（电力电子技术） |
| 省级教学成果奖 | 0 | 0 |
| 校内生产性实训基地、开展生产性实训 | 0 | 3（德恩、夏尔、好易同） |
| 理实一体化实训（实验）室 （个） | 74 | 87 |
| 校外实训实习基地数（个） | 112 | 126（已签协议）（其中紧密型5个） |
| 双师素质教师比例% | 46.77% | 70% |
| 省级优秀教学团队（个） | 0 | 1（护理专业） |
| 学生专业核心技能竞赛 |  | 第二届全国旅游院校服务技能导游服务大赛（教指委）三等奖（旅游系） |
| 毕业生就业率% | 93% | 95% |
| 社会培训（人次/年） | 2660 | 5500 |
| 技术服务 （近三年技术服务年平均到款额） | 165万 | 300万 |
| 对口支援院校（所） | 4 | 5（与之对应的重点建设专业要写进方案） |

（二）系部年度教学工作与专业建设实绩考核结果

2010年学院对系部重点教学工作年度目标责任制考核将实施了专业建设实绩考核与重点工作目标考核相结合的考核办法。专业专业建设年度实绩考核占总分的50%，重点工作目标考核占50%。

1.考核目的

专业建设年度实绩考核：主要考察年度专业建设任务完成情况，着重考察其增量、以及改革创新。通过专业建设年度实绩考核，进一步明确各系（部）专业建设任务、专业主任或教研室主任、教师在专业建设中的责职、任务和工作成效。

重点教学工作考核：主要围绕新一轮评估指标体系及省级示范高职院校的评审标准考察系部教育教学改革及综合管理实效。

根据以上要求2010年重点教学工作年度目标责任制考核结果如下：

表2  2010年重点教学工作年度目标责任制考核结果

|  | 重点工作考核 |  |  | 专业实绩考核 |  |  | 重点工作与专业考核结果 |  | 突破项目 总加分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系（部） | 扣分 | 折算扣分 | 得分 | 扣分 | 折算扣分 | 得分 | 总扣分 | 实际得分 |  |
| 机电 工程系 | 16.5 | 4.1 | 20.9 | 8 | 2 | 23 | 6.1 | 43.9 | 8 |
| 新能源 工程系 | 10 | 2.5 | 22.5 | 1 | 0.25 | 24.75 | 2.75 | 47.25 | 7 |
| 财经 管理系 | 8 | 2 | 23 | 1 | 0.25 | 24.5 | 2.25 | 47.75 | 2 |
| 旅游系 | 16 | 4 | 21 | 6 | 1.5 | 23.5 | 5.5 | 44.5 | 5 |
| 基础公共 课程部 | 14 | 3.5 | 21.5 | 0 | 0 | 25 | 3.5 | 46.5 | 2.5 |
| 护理系 | 6 | 1.5 | 23.5 | 1 | 0.25 | 24.75 | 1.75 | 48.25 | 7.5 |

二、教务处2011年教学工作思路及要点

（一）指导思想

以创建省级示范性高职院校为契机、以全国高职改革与发展工作会议精神为依据、以新一轮评估为导向、以提高质量为核心、以“合作办学、合作育人、合作就业、合作发展” 为主线（四个合作），打造特色品牌专业、优化专业结构；深化教育教学改革、创新人才培养模式；加强实践教学、学生职业综合素质培养；规范管理、严谨治学，树立良好学风、校风，提升质量。

（二）具体目标与任务

根据以上指导思想，结合学院“2011年党政工作要点”中对教学工作所提出的要求与目标任务，有针对性地提出如下目标与任务：

1.专业建设

目标：优化结构，打造特色品牌专业，主动适应区域产业与经济发展。

具体任务：

（1）修改完善 “十二.五”专业及专业群建设规划→系的规划；（以应用电子技术专业建设方案作模板，见附件1）；（3月30号之前提交）

（2）市场调研与调研报告；（3月30号之前提交）（人才市场调研指导性意见见附件2）

（3）2011级人才方案顶层设计；（4月30号之前提交）（见附件1）

专业指导委员会论证，岗位、能力分析，构建学习领域课程体系与实践教学体系，修订课程标准（或大纲）、职业技能训练与考核标准，双证书的认定标准与推进措施。

（4）做好2011年新专业申报（申报工作责任主体见 表3）

2.课程建设

目标：以专业体系下的课程体系建设为抓手，推动教学改革、高职教育理念的实施；提升教师职业教育教学能力，提高人才培养质量。

具体任务：

（1）修改完善系的课程建设规划与年度建设方案，明确建设任务、落实责任人（3月30号之前提交）；

（2）制定系的课程建设过程管理的措施，措施中要落实：课程资源（题量、案例、任务单或工作单、技能操作模拟训练、考证练习、课堂录像等教学素材）增量、建立资源库（专业→对应产业的设备、技术、工艺、操作流程、标准等素材 →课程（网络课程） →针对特定对象组成培训包）并进行过程督查（系至少在6、9、11月进行三次督查并提交结果）等相关问题，---探索专业教学资源整合、建设与利用。（3月30号之前提交详实与可操作性的措施与工作方案）

（3）落实体现职业能力培养下的考教分离课程、制定推进措施与工作方案；（3月4号之前提交）

（4）制定教研活动计划，明确教研项目，开展专业体系下的说专业、说课程、说项目（教学单元）、说课堂（四说活动）→学生到底得到什么？（体现重实施） ；实施青年教师职业技能训练与考核方案。（3月15号之前提交）；

（5）制定课堂质量保障与监控措施（系至少每期提交两次督查小结） （3月30号之前提交）

3.实践教学与基地建设

目标：依托行业企业，整合资源，促进校内外基地开发、 建设与利用；加强顶岗实习管理.

具体任务：

（1） 做好2011年新建校内实训基地，特别是引企入校、建设具示范、引领和特色、多元化多功能（教学、生产、研发、技术服务、技能鉴定）一体的校内实训基地的调研、论证，1.25号之前拟定建设项目，26号上院长办公会

（2）做好护理实训基地改造与装修的调研、论证，1.25号之前完成建设方案，包括技术标准等，26号上院长办公会；

（3）制定核心技能相关实践课程的训练标准和考核标准；（3月30号之前提交）

（4）做好实训室常规运行记载、耗材申报与管理；

（5）开辟创新综合实习基地，建立新型长效合作模式与机制，辐射学院多个专业；结合区域产业发展，满足需要。

（6）实行准入（不接受中介）实习单位预约管理制度，并纳入顶岗实习网络管理平台管理，提高实习、就业质量；

（7）充分发挥顶岗实习网络管理平台的作用，进一步加强顶岗（临床）实习过程管理；

（8）做好2009级学生的实习前的动员、毕业设计指导、落实实习单位等工作；

（9）制定院内职业技能比赛制度与方案；积极准备参加院外高规格与层面的职业技能比赛，力争取得好成绩

4.规范管理、严谨治学

目标：规范管理、严谨治学，树立良好学风校风

具体任务：

（1）以新一轮评估为导向，修改拟定系（部）教学重点工作与专业建设考核评估办法；（由系部→学院→系部→学院确认）

（2）制定系部年度计划与学期工作计划、月工作项目、教研室教研活动计划（3月4号前提交）；

（3）加强过程与规范管理，实施月通报制；系部建章、定制，工作有计划与方案、提高执行力与工作效能；

（4）加强教学管理队伍建设，加强信息化技术的培训与应用、提升高职教育教学管理理念和教学管理水平。

（三）2011年突破项目与重点建设目标任务

表3   2011年突破项目与重点建设目标任务

| 总体目标 | 责任系部 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 护理系 | 新能源工程系 | 机电工程系 | 财经管理系 | 旅游系 | 公共课程部 |
| 组织申报国家精品课程3-4门 力争申报成功国1-2门 | 急救护理 | 多晶硅 生产技术 | 电力电子技术 | 会计电算化 |  |  |
| 组织申报省级精品课程3-4门 力争申报成功国2-3门 | 外科护理 妇产科护理 | 多晶硅 生产技术 | 机械图样识读 与绘制 |  |  | 思想品德？？ |
| 新增专业3-4个 | 药物 制剂技术 |  | 物联网工程 应用技术 | 房地产经营 与估价 开设现代农业相关专业方向 | 影视动画 |  |
| 组织申报省特色专业2-3个 成功申报省特色专业1-2个 | 护理 | 硅材料技术 |  | 会计电算化 |  |  |
| 新建生产性实训基地或实训室 | 药学 |  | 物联网工程应用技术与 应用电子技术相关实训室？ | 申通快递、会计师事务所 互助银行 | 旅游产品设计与生产？？？ |  |
| 新建校外实训基地18 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 青年教师职业教学能力考核 | 拟定考核方案、制定考核标准、组建考核小组、全年推进、结果引用 |  |  |  |  |  |
| 公共课与专业基础课考教分离课程 | 公共课程、专业基础课程（属理论考试）达60%以上 |  |  |  |  |  |
| 双证获取率 | 双证获取率达93%。 |  |  |  |  |  |
| 合作企业参与人才培养 | 合作企业参与人才培养的专业比例数达100%。 |  |  |  |  |  |
| 专业教学资源库建设，并制定各类资源的规范和标准，定期进行质量验收 | 按要求修改专业基础与专业课相关课程的课程标准/公共课程的教学大纲；制作教学课件；开发与编写校企合作开发的教材或实训指导或活页讲义；题量、单元案例、综合案例、任务单、考工标准------等增量；收集学生作品、专业与产业相对应的生产设备应用图、技术与工艺、操作与操作流程、质量标准等-----. |  |  |  |  |  |
| 完善学生实习管理 | “学院+企业”双主体人才培养模式，完善学生实习管理办法，并加以执行 |  |  |  |  |  |
| 对口支援 | 广安职业技术学院、眉山职业技术学院、成都天府职业技术学校、乐山旅游学校、阿坝卫校 |  |  |  |  |  |

三、近期工作安排

（一）进一步加强学习

学习：新一轮评估指标体系、省级示范性高职院校预审指标体系、全国高职改革与发展工作会议精神、省级教学团队评审指标体系及学院相关文件精神；

（二）开展市场调研、人才培养方案设计；

（三）拟定各项建设与发展规划、方案；

（四）做好创示材料准备工作

1.2011年1月20日前完成项目推荐书、建设方案、可行性论证等

1.25→请专家指导→针对专家反馈建议意见进行修改→2.25号前定稿提交创建办、印制上报；

2.预审相关支撑材料组卷装盒工作

（1）2011年1月21日前完成预审相关支撑材料收集、组卷装盒；

（2）综述材料细化、提炼形成文本→针对专家建议意见对综述材料进行修改→2.25号前定稿提交、印制；

3.学习创示相关文件及评审指标体系内涵，认真总结提炼，突出亮点、体现特色与示范引领；

4.处室系部相互协调、责任落实、按时完成，确保质量。

（五）开学前相关准备工作

1.教师学习、修订课程标准（或大纲）（3月30号之前完成）

2.课程资源库建设（系部3月10号前自查并提交检查结果；教务处将随后作抽查）

3.制定完成授课计划等、做好开学前4周教案准备（开学后第二周检查）

（六）其它：

其它工作详见内容二“教务处2011年教学工作思路及要点”所涉及的具体任务。

附件1：应用电子技术专业建设方案

附件2：2011年专业调研工作的指导性意见通知

教务处

2011-1-20